**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2018-2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΣΔΑ 2018-2020**  **Φορέας Υλοποίησης** | **ΒΑΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ Ή ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ** |
| **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ** | | |
| 1. Επέκταση της Εφαρμογής του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας  Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Κατά το 2018-2020 λειτούργησαν ομαλά, με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2020, τα τρία Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας Λευκωσίας, Λεμεσού-Πάφου και Λάρνακας-Αμμοχώστου.  Το τρίτο Κέντρο λειτούργησε στη Λευκωσία με αναμενόμενη την υπογραφή ενοικιαστηρίου συμβολαίου για κτήριο στη Λάρνακα στο πρώτο τρίμηνο 2021, μετά από σημαντική καθυστέρηση στην εξεύρεση κατάλληλου κτηρίου.  Με τη λειτουργία τριών κέντρων οι αξιολογήσεις αναπηρίας αποκεντρώθηκαν με μείωση της ταλαιπωρίας του κοινού και του χρόνου αναμονής τους για αξιολόγηση.  Κατά την τριετία πραγματοποιήθηκαν στα τρία Κέντρα πέραν των 13.000 αξιολογήσεων (νέες ή επαναξιολογήσεις) παραδίδοντας ολοκληρωμένα πορίσματα για την κατάσταση αναπηρίας των αιτητών και τα δικαιώματα τους σε κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες.  Το Σύστημα Αξιολόγησης Αναπηρίας, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με δαπάνη περίπου €0,8 εκ. ετησίως, επεκτάθηκε κατά την τριετία με την προσθήκη νέων μηχανισμών, διαδικασιών και εντύπων για την αξιολόγηση αναγκών υποστηριζόμενης διαβίωσης και την αξιολόγηση αναγκών ένταξης αποφοίτων ειδικών σχολείων/μονάδων στην απασχόληση με στήριξη.  Το πληροφοριακό σύστημα και η ηλεκτρονική βάση του Συστήματος, που αποτελεί την εθνική βάση δεδομένων για τα άτομα με αναπηρίες, επίσης επεκτάθηκαν. |
| 2. ΧορήγησηΚοινωνικών Παροχών  Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Υποστηρίχθηκαν πέραν των 10.000 ατόμων με αναπηρίες με παροχές κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης, συνολικής δαπάνης €35 εκ. ετησίως, αντιμετωπίζοντας το κόστος που προκαλεί η αναπηρία.  Τον Δεκέμβριο 2018 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το νέο Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Διακίνησης σε Άτομα με Θαλασσαιμία με πρόσθετη δαπάνη €0,6 εκ. ετησίως για 500 περίπου νέους επωφελούμενους πολίτες.  Τον Μάιο 2019 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, με συνολική πρόσθετη δαπάνη €4,2 εκ. ετησίως και 6.000 περίπου επωφελούμενους, αύξηση των υφιστάμενων επιδομάτων φροντίδας και διακίνησης και διεύρυνση τους με νέους δικαιούχους. Συγκεκριμένα αυξήθηκαν τα επιδόματα φροντίδας ατόμων με παραπληγία ή τετραπληγία σε €400 ή €900 μηνιαίως αντίστοιχα και εισήχθηκαν νέα επιδόματα για τα άτομα με ενισχυμένες ανάγκες φροντίδας για παραπληγία ή τετραπληγία ποσού €500 ή €1.100 μηνιαίως αντίστοιχα. Επιπρόσθετα αυξήθηκε το υφιστάμενο επίδομα διακίνησης σε €75 ή €150 μηνιαίως και επεκτάθηκε το επίδομα σε όλα τα τυφλά άτομα ανεξαρτήτως αν εργάζονται ή σπουδάζουν και ανεξαρτήτως ηλικίας.  Οι νομοθεσίες ή σχέδια που λειτούργησαν ήταν:   1. Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας 2. Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά ή Τετραπληγικά Άτομα 3. Νόμος για την Ειδική Χορηγία σε Τυφλούς 4. Νόμος για το Επίδομα Διακινήσεως σε Άτομα με Αναπηρίες 5. Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Διακίνησης σε Αιμοκαθαιρόμενους Νεφροπαθείς 6. Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Διακίνησης σε Θαλασσαιμικούς 7. Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας σε Άτομα με Αναπηρίες για την Αγορά Αυτοκινήτου 8. Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Απόκτηση Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και Άλλων Βοηθημάτων από Άτομα με Αναπηρίες 9. Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας για την παροχή τροχοκαθισμάτων 10. Σχέδιο Διαχείρισης/Δανεισμού Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και άλλων Βοηθημάτων 11. ΣχέδιοΔιαχείρισης /ΔανεισμούΤροχοκαθισμάτων 12. Έκδοση Δελτίου Στάθμευσης σε Άτομα με Αναπηρίες |
| 3. Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας  Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Κατά την τριετία εκδόθηκε η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας σε 3.000 δικαιούχους. Η Κάρτα αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΕ και στοχεύει στην ενίσχυση της κινητικότητας των πολιτών με αναπηρίες στα 8 κράτη μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με απόλαυση συγκεκριμένων ωφελημάτων στους τομείς του τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και μεταφορών  Mε την ευκαιρία της συμπλήρωσης των δυο χρόνων υλοποίησης και εφαρμογής του σχεδίου παροχής ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας στην Κύπρο το TKEAA ξεκίνησε την διαδικασία διενέργειας έρευνας για την εφαρμογή της εν λόγω κάρτας: ετοιμάστηκαν και στάλθηκαν ερωτηματολόγια στους κατόχους της κάρτας και ζητήθηκε ανατροφοδότηση τόσο από τους παρόχους των υπηρεσιών όσο και από την ΚΥΣΟΑ και ΟΠΑΚ |
| 4. Υπηρεσίες Επαγγελματικής Αποκατάστασης  Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Η υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες για ένταξη τους στην απασχόληση υλοποιήθηκε μέσω των πιο κάτω νομοθεσιών και σχεδίων:  -Διορίστηκαν κατά το 2018 και 2019 48 άτομα με αναπηρίες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό διορισθέντων από το 2010 σε 202, μέσω του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (ειδικές διατάξεις) Νόμου που ρυθμίζει την πρόσληψης ατόμων με αναπηρίες που ικανοποιούν καθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια, σε ποσοστό 10% των εκάστοτε υπό πλήρωση θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα  -Αποκαταστάθηκαν επαγγελματικά, μέσω του Σχεδίου για Δημιουργία και Λειτουργία Μικρών Μονάδων για Αυτοεργοδότηση , 20 άτομα  -Απασχολήθηκαν σε επιχειρήσεις στην ανοικτή αγορά εργασίας παγκύπρια 370 άτομα με νοητική ή ψυχική αναπηρία με την υποστήριξη Καθοδηγητών Εργασίας που εργοδοτούν οργανώσεις με επιχορήγηση μέσω του Σχεδίου Απασχόλησης με Στήριξη (24 προγράμματα: 11 στη Λευκωσία, 8 στη Λεμεσό, 3 στη Λάρνακα, 1 στην Πάφο και 1 στην Αμμόχωστο.  - Επωφελήθηκαν του Σχεδίου Επαγγελματικής Κατάρτισης 14 άτομα |
| 5. Χορηγίες σε Οργανώσεις Ατόμων με Αναπηρίες  Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Υποστηρίχθηκαν οι οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τα άτομα με αναπηρίες για να διεκδικούν τα δικαιώματα τους και για να εφαρμόζουν προγράμματα υπηρεσιών που συμπληρώνουν τις κρατικές υπηρεσίες ως εξής:  -€70.000 ετήσια χορηγία στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων  -€170.000 ετησίως μέσω του Σχεδίου Επιχορήγησης Οργανώσεων για την εργοδότηση Κοινωνικών Συνοδών με τη λειτουργία 15 προγραμμάτων και την υποστήριξη 1160 ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις πόλεις  -€80.000 ετησίως μέσω του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για την παροχή Χορηγίας σε Οργανώσεις των Ατόμων με Αναπηρίες για πέραν των 30 προγραμμάτων για:  α) Υπηρεσίες Ενημέρωσης και Προώθησης Δικαιωμάτων  β) Υπηρεσίες Ψυχολογικής Στήριξης και Συμβουλευτικής  γ) Υπηρεσίες Επικοινωνίας  δ) Υπηρεσίες Ψυχαγωγίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού  ε) Υπηρεσίες Διακίνησης  ζ) Υπηρεσίες Προσωπικής Βοήθειας και Ανάληψης Εργασιών εντός ή εκτός σπιτιού. |
| 6. Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία  Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Υποστηρίχθηκε η Επιτροπή με ετήσια χορηγία ύψους €330.000, για την διεκδίκηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία και τη λειτουργία συντονιστικής υπηρεσίας έγκαιρης παιδικής παρέμβασης. |
| 7. Λειτουργίας της Κατοικίας Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Λήδρα»  Υποστήριξη στην διαβίωση πρώην οικοτρόφων του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων  Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | 1.Η λειτουργία της κατοικίας «Λήδρα» συνέχισε κατά την τριετία, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και με αγορά υπηρεσιών φροντιστών και άλλων επαγγελματιών υγείας με υποστηριζόμενη διαβίωση 9 ατόμων με πολύ σοβαρές αναπηρίες και διαταραχές συμπεριφοράς, που αποϊδρυματοποιήθηκαν από το Νοσοκομείο Αθαλάσσας, απολαμβάνοντας υπηρεσίες φροντίδας, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και ενσωμάτωσης τους στην κοινότητα.  2. Συνέχισε επίσης η παροχή υποστηριχτικών υπηρεσιών για διαβίωση σε κατοικίες μέσα στην κοινότητα προς 6 άτομα από το πρώην Οικοτροφείο Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων. |
| 8. Παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, στα πλαίσια του ρόλου του Κεντρικού Σημείου για την εφαρμογή της Σύμβασης  Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | 1. Ετοιμάστηκαν και υποβλήθηκαν ερωτηματολόγια και επί μέρους εκθέσεις προς τον ΟΗΕ και την ΕΕ, για την εφαρμογή της Σύμβασης και την υλοποίηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες σε συνεργασία με τα Σημεία Επαφής των κρατικών υπηρεσιών. Κατά την τριετία δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής γενικής έκθεσης προς την Επιτροπή ΟΗΕ.  2. Στα πλαίσια του συντονισμού για την παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία, συγκεντρώθηκαν τα ετήσια στοιχεία από όλες τις κρατικές υπηρεσίες για υποβολή τους και ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου. |
| 9.Παροχή σε λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος αναπηρικού επιδόματος συν μέτρων κοινωνικής συνοχής σε άτομα με αναπηρίες δικαιούχους στο πλαίσιο της νομοθεσίας για το ΕΕΕ  Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Οικονομική υποστήριξη για την αντιμετώπιση δαπανών που προκαλεί η αναπηρία στη ζωή του ατόμου σε πέραν των 9.000 δικαιούχων σύμφωνα με τα κριτήρια και προϋποθέσεις της νομοθεσίας για το ΕΕΕ, με δαπάνη €43 εκ. ετησίως |
| 10. Υπηρεσίες εξεύρεσης εργασίας από Συμβούλους Απασχόλησης ειδικά εκπαιδευμένους για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες και λειτουργία καταλόγων προτεραιότητας για εργοδότηση ανέργων ατόμων με αναπηρίες  Τμήμα Εργασίας | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Επεκτάθηκε η εργοδότηση 30 Συμβούλων Απασχόλησης ορισμένου χρόνου για την περίοδο μέχρι το τέλος του 2023 και πληρώθηκαν 4 μόνιμες κενές θέσεις Συμβούλων Απασχόλησης. Συνέχισε η λειτουργία καταλόγων ειδικών περιπτώσεων, όπου ανήκουν και άτομα με αναπηρία, για προτεραιότητα εργοδότησης σε ωρομίσθιες θέσεις του δημόσιου τομέα. Σκοπός των δράσεων είναι η ενδυνάμωση των εγγεγραμμένων ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, στην εξεύρεση εργασίας και παραχώρηση προτεραιότητας στα άτομα αυτά για εργοδότησή τους σε ωρομίσθιες θέσεις του δημόσιου τομέα. |
| 11. Παροχή κινήτρων σε εργοδότες για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες  Τμήμα Εργασίας | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Το Σχέδιο συνέχισε να λειτουργεί κατά την τριετία με ένταξη 124 ανέργων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας και επιχορήγηση του μισθού τους για 24 μήνες με συνολική δαπάνη ύψους €2εκ. μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. |
| 12. Κατάρτιση και εργοδότηση ανέργων για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας προς άτομα με τετραπληγία/παραπληγία  Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Προσλήφθηκαν από την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου 70άνεργοι φροντιστές που εξυπηρετούν πάνω σε πλήρη ή μερική βάση 70 άτομα με τετραπληγία ή παραπληγία με εξειδικευμένες υπηρεσίες που δεν καλύπτονται μέσω των υφιστάμενων κοινωνικών παροχών. Συνολική δαπάνη ύψους €3,5 εκ.μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. |
| 13. Καταβολή σύνταξης ανικανότητας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων  Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Όσον αφορά συντάξεις ανικανότητας, δικαιούχοι είναι άτομα που λόγω ειδικής ασθένειας ή σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας έχουν μόνιμη απώλεια της δυνατότητας να κερδίζουν από το σύνηθες επάγγελμα τους τουλάχιστον κατά τα 2/3. Υποστηρίχθηκαν συνταξιούχοι ανικανότητας ως εξής: 4202 (2018), 4492 (2019), 4743 (2020). |
| 14. Καταβολή σύνταξης αναπηρίας (λόγω σωματικής βλάβης από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια)  Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Η σύνταξη αναπηρίας καταβάλλεται ως αποζημίωση για σωματική βλάβη που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια στα πλαίσια της νομοθεσίας περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υποστηρίχθηκαν συνταξιούχοι αναπηρίας ως εξής: 836 (2018), 859 (2019) και 869 (2020). |
| 15. Αξιολόγηση αναγκών φροντίδας δικαιούχων με αναπηρίες στο πλαίσιο του περί Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος και γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Ανάγκες για Κατ’ Οίκον Φροντίδα Ατόμων με Αναπηρίες) Διατάγματος ΚΔΠ 365/2017  ΥΔΕΠ, ΤΚΕΑΑ και ΥΚΕ | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Παραπέμφθηκαν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και αξιολογήθηκαν από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες πέραν των 1.500 περιπτώσεων για τη διαπίστωση αναγκών κατ΄ οίκον φροντίδας και επιπλέον διαπίστωση αναγκών χρήσης πάνων, στα πλαίσια του Διατάγματος ΚΔΠ 365/2017. Η επιχορήγηση κατ’ οίκον φροντίδας καταβάλλεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας μετά από παρουσίαση και έλεγχο συμβολαίου φροντιστή στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. |
| 16. Επιχορήγηση Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και συμπράξεων αυτών για τη λειτουργία προγραμμάτων που εμπίπτουν στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας και καλύπτουν ανάγκες ατόμων με αναπηρίες (προγράμματα ημερήσιας φροντίδας και 24ωρης φροντίδας) στα πλαίσια των Σχεδίων Κρατικών Ενισχύσεων  ΥπηρεσίεςΚοινωνικήςΕυημερίας | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Στα πλαίσια των Σχεδίων Κρατικών Ενισχύσεων κατά την τριετία 2018-2020, επιχορηγήθηκαν 40, 49 και 52 αντίστοιχα προγράμματα τα οποία αφορούσαν 700-800 ενήλικα και ανήλικα άτομα με αναπηρίες, με συνολικό ποσό ύψους €3,5 εκ., €3,9 εκ. και €4,1 εκ. για κάθε έτος αντίστοιχα, ποσό που αντιστοιχεί σε πέραν του 40% περίπου του συνολικού ποσού για όλα τα προγράμματα. Μέσω της οργάνωσης και ενεργοποίησης των τοπικών κοινοτήτων και ανάπτυξης συνεταιριστικής δράσης μεταξύ τους και των κρατικών υπηρεσιών στόχος ήταν η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε τοπικό επίπεδο για την κάλυψη αναγκών κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικοποίηση, απασχόληση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμφιλίωση επαγγελματικού και οικογενειακού βίου. |
| 17. Λειτουργία Κρατικών Στεγών για 24ωρη φροντίδα ατόμων με αναπηρίες και λειτουργία του Κέντρου παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης «Ίριδα» για άτομα με σοβαρές πολλαπλές αναπηρίες  ΥπηρεσίεςΚοινωνικήςΕυημερίας | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Συνέχισε η στήριξη 45 ατόμων με αναπηρίες σε κρατικές στέγες με κάλυψη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας τους σε ημερήσια ή 24ωρη βάση. Στο Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών Αποκατάστασης σε άτομα με πολλαπλές αναπηρίες «Ίριδα» λαμβάνουν επί καθημερινής βάσης υπηρεσίες τα άτομα που διαμένουν στα Σπίτια στην Κοινότητα, στην επαρχία Λευκωσίας (πρώην ένοικοι της Στέγης «Νέα Ελεούσα»). |
| 18. Ρύθμιση και επιθεώρηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας από τον ιδιωτικό τομέα περιλαμβανομένων των υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες  ΥπηρεσίεςΚοινωνικήςΕυημερίας | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Συνέχισε η έγκριση, παρακολούθηση, επιθεώρηση και έλεγχος των προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας με σκοπό τη διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων λειτουργίας τους από τον ιδιωτικό τομέα, στα πλαίσια εφαρμογής των πιο κάτω Νομοθεσιών και Κανονισμών :  1.Περί Στεγών Ηλικιωμένων και Αναπήρων  2. Περί Κέντρων Ενηλίκων  3.  Περί Παίδων (Παιδοκομικοί Σταθμοί) Διάταγμα  4.Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών |
| 19. Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία  Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και κυκλοφόρησε σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή η Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία 2018-2028 που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19.12.2017 και καθορίζει το όραμα, τις αξίες, αρχές, στρατηγικές επιδιώξεις και στόχους του κράτους, για την παροχή των απαραίτητων υποστηριχτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες με αναπηρίες σε όλους τους τομείς ζωής από τη γέννηση μέχρι την τρίτη ηλικία . |
| 20. Αυξήσεις στα υφιστάμενα επιδόματα και τρίμηνη δημόσια διαβούλευση για τη διαμόρφωση νέας πολιτικής και νέας νομοθεσίας για τις αναπηρικές παροχές και υπηρεσίες  Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | 1.Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Μάιο 2019 η αύξηση και επέκταση των υφιστάμενων επιδομάτων του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες με συνολική πρόσθετη δαπάνη €4,2 εκ. ετησίως και 6.000 επωφελούμενους (αύξηση και επέκταση επιδομάτων φροντίδας σε παραπληγικά ή τετραπληγικά άτομα και του επιδόματος διακίνησης).  2. Ετοιμάστηκε, μετά από δημόσια διαβούλευση και τη χρήση ερωτηματολογίου, πρόταση νέας πολιτικής, η οποία έτυχε διαβούλευσης σε επίπεδο Υπουργού και τέθηκε υπό αναλυτική διαβούλευση μεταξύ ΤΚΕΑΑ και Οργανώσεων. |
| 21. Νέο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και την άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας  Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ | Με σκοπό την εισαγωγή νέων ρυθμίσεων για την παροχή υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρίες (κυρίως νοητική και ψυχική αναπηρία) που θα τα υποστηρίζουν να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους, με τη μέγιστη δυνατή αυτονομία, χωρίς να απαιτείται πάντα δικαστική απόφαση διορισμού αντιπροσώπου τους, ετοιμάστηκε νομοσχέδιο μετά από διαβούλευση σε Ομάδα Εργασίας με εκπροσώπους ΤΚΕΑΑ, Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία και Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων. Την Ομάδα ενίσχυσε νομική εμπειρογνώμονας από την Ελλάδα. |
| 22. Δημιουργία νέων κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης στην κοινότητα και διαμόρφωση νέου θεσμικού πλαισίου για την αποϊδρυματοποίηση και ανεξάρτητη διαβίωση/υποστηριζόμενη διαβίωση  Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Μέσω συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείου Έργου, εγκεκριμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο Σχεδίου Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες σε Κατοικίες και Προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και μέσω δημόσιων διαγωνισμών, ανατέθηκαν σε αναδόχους και λειτούργησαν 7 νέες κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης στην κοινότητα στις οποίες εντάχθηκαν 32 άτομα (28 με νοητική αναπηρία και 4 με οπτική αναπηρία). Στις κατοικίες τα άτομα απολαμβάνουν υπηρεσίες φροντίδας, ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης προσωπικότητας. Για την εποπτεία των υπηρεσιών των αναδόχων και τη λειτουργία του Σχεδίου παρατάθηκε η εργοδότηση 8 Λειτουργών Κοινωνικής Ενσωμάτωσης ορισμένου χρόνου μέχρι το 2023. Συνεχίστηκε η ετοιμασία προκήρυξης νέου διαγωνισμού για την ανάθεση πρόσθετων 4 κατοικιών για άτομα με αυτισμό και νοητική αναπηρία στο 2021. |
| 23. Δημιουργία Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό (για παιδιά προσχολικής ηλικίας)  Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ | Με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου προωθήθηκε έργο για την ανάθεση νέου κέντρου για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης και εκπαίδευσης σε 300 παιδιά με αυτισμό προσχολικής ηλικίας και τις οικογένειες τους.  Μετά την μη εξεύρεση επιτυχόντα προσφοροδότη σε δημόσιο διαγωνισμό το 2018 το έργο και ο διαγωνισμός ανασχεδιάστηκαν και ο διαγωνισμός επαναπροκηρύχτηκε το 2020 (με ανάθεση σε ανάδοχο το 2021).  Υπογράφηκε συμβόλαιο ενοικίασης κτηριακών εγκαταστάσεων για το Κέντρο με το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου και προωθήθηκαν ενέργειες ανακαίνισης και προσαρμογής του κτηρίου σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Για την λειτουργία του Κέντρου και την εποπτεία των παρεχόμενων υπηρεσιών παρατάθηκαν οι υπηρεσίες 7 Λειτουργών Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ορισμένου Χρόνου μέχρι το 2023. |
| 24. Αναβάθμιση των υπηρεσιών επαγγελματικής αποκατάστασης μέσω συνεργασιών με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου και άλλους φορείς που λειτουργούν προγράμματα απασχόλησης με στήριξη  Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ | 1. Λειτούργησε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας νέος μηχανισμός παραπομπής αποφοίτων ειδικής εκπαίδευσης, αξιολόγησης τους στα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας και ένταξης τους στα προγράμματα απασχόλησης με στήριξη.  2. Το ΤΚΕΑΑ συμμετείχε στις διαβουλεύσεις για την ετοιμασία του οριζόντιου νομοσχεδίου για τη λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Οικονομικών. Με τη ψήφιση του και ανάλογα με τα κίνητρα που θα εγκριθούν με Κανονισμούς, θα συνδεθούν προγράμματα απασχόλησης με στήριξη ατόμων με αναπηρίες μέσω του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων. |
| 25. Ενημέρωση, εκπαίδευση και διάχυση γνώσης και πληροφόρησης για την αναπηρία στα πλαίσια της Σύμβασης ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες  Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ | 1.Εκπρόσωποι του ΤΚΕΑΑ συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης για την ευαισθητοποίηση και αύξηση της γνώσης για την αναπηρία των κρατικών υπαλλήλων.  2. Παράχθηκαν φιλμάκια προβολής των κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών του ΤΚΕΑΑ όπως για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας και την Απασχόληση με Στήριξη. |
| 26. Εκσυγχρονισμός του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου για σκοπούς: α) ενδυνάμωσης του όρου «εύλογες προσαρμογές», β) ενίσχυση της προσέγγισης της αναπηρίας στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ | Ετοιμάστηκε τροποποιητικό νομοσχέδιο των περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμων για περαιτέρω εναρμόνιση τους με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Εκκρεμεί η διαβούλευση τους με τις αναπηρικές οργανώσεις. |
| 27. Συντονισμός σε εθνικό επίπεδο της προετοιμασίας των Υπουργείων για την εφαρμογή της νέας Οδηγίας προσβασιμότητας που προωθεί η ΕΕ | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ | Ολοκληρώθηκε ο συντονισμός της διαβούλευσης κατά το στάδιο ετοιμασίας της νέας Οδηγίας “EuropeanAccessibilityAct” που αποσκοπεί να ενισχύσει την προσβασιμότητα σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες προς απόλαυση τους από τα άτομα με αναπηρίες. Η νέα Οδηγία 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών (EuropeanAccessibilityAct) δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 7.6.2019 και ξεκίνησαν οι διαδικασίες ενσωμάτωσης της στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών της ΕΕ που πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 28.6.2022. Η Οδηγία κοινοποιήθηκε σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία στην Κύπρο και ξεκίνησε η ετοιμασία εναρμονιστικού νομοσχεδίου. |
| **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ** | | |
| 28. Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, υποστηρικτικών υπηρεσιών, εξοπλισμού και βοηθημάτων κατά τη σχολική φοίτηση στα πλαίσια του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Το ΥΠΠΑΝ προώθησε όλες τις ενέργειες για παροχή εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα παιδιά με ειδικές ανάγκες για τα οποία υπάρχει απόφαση από τις Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ), για παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, εξειδικευμένου τεχνολογικού και άλλου εξοπλισμού, κατάλληλων διευκολύνσεων και μέσων για την καλύτερη πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραμμα και παράλληλα αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων.  Στα πλαίσια αυτάεργοδοτούνται ειδικοί εκπαιδευτικοί και θεραπευτές για εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών που φοιτούν στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Ειδικά Σχολεία. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών που φοιτούν σε Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές αυτά στηρίζονται από εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν εξειδίκευση σε θέματα αναπηρίας.  Η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ) ολοκλήρωσε με αξιολόγηση 4000 νέες παραπομπές παιδιών με αναπηρίες. Αρκετά από τα παιδιά χρήζουν επαναξιολόγησης και παρακολούθησης της φοίτησής τους. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών χρόνων, συνεχίστηκε η παρακολούθηση με διαδικασίες επαναξιολόγησης και συμμετοχής σε πολυθεματικές συναντήσεις όλων των περιστατικών ειδικής εκπαίδευσης που είχαν παραπεμφθεί τα προηγούμενα χρόνια στην Υπηρεσία. Η ΥΕΨ, πέρα από την αξιολόγηση των μαθητών/ριών που φοιτούν στα ειδικά σχολεία, παραχώρησε συγκεκριμένο αριθμό ωρών εκπαιδευτικού ψυχολόγου ανά εβδομάδα στα ειδικά σχολεία με στόχο τη στήριξη των μαθητών/ριών και την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν |
| 29. Μετάβαση από την εκπαίδευση στην επαγγελματική αποκατάσταση | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία δημιουργήθηκε μηχανισμός αξιολόγησης τελειόφοιτων μαθητών/ριών Ειδικών Μονάδων και Ειδικών Σχολείων. Τα παιδιά αξιολογούνται πρώτα από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και η αξιολόγηση αποστέλλεται στο ΤΚΕΑΑ με σκοπό τη στήριξη για εξεύρεση κατάλληλης απασχόλησης στα πλαίσια των σχεδίων απασχόλησης με στήριξη. |
| 30. Προεπαγγελματική κατάρτιση: Αναβάθμιση ΠροεπαγγελματικώνΠρογραμμάτων που εφαρμόζει το ΥΠΠΑΝ | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ | Τα προεπαγγελματικά προγράμματα των Ειδικών Σχολείων και των Ειδικών Μονάδων των Τεχνικών Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης εμπλουτίστηκαν με επιπρόσθετα προγράμματα με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών. Τα προεπαγγελματικά προγράμματα των Ειδικών Μονάδων των Τεχνικών Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης εμπλουτίστηκαν με στοιχεία από νέους κλάδους, όπως: δομικά έργα, ένδυσης, διακοσμητική, ξυλουργική. Καταρτίστηκε οδηγός, ο οποίος θα αποτελεί εγχειρίδιο σωστής λειτουργίας και εφαρμογής των προεπαγγελματικών προγραμμάτων για χρήση από το εμπλεκόμενο προσωπικό στα Λύκεια, Τεχνικές Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Ειδικά Σχολεία. |
| 31. Ενημέρωση μαθητών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης απέστειλαν κάθε σχολικό έτος σχετικές οδηγίες στους/στις Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων, για να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους/τις μαθητές/μαθήτριες για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες («Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία»). Κάθε σχολείο καλείται να συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του δραστηριότητες, ώστε:  - να καλλιεργεί την αποδοχή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία,  - να καταπολεμά στερεότυπα, προκαταλήψεις, επιβλαβείς πρακτικές και ρατσιστικές συμπεριφορές που αφορούν στα άτομα με αναπηρίες,  - να προάγει τον σεβασμό για τη διαφορετικότητα των ατόμων με αναπηρία,  - να προάγει την αναγνώριση των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσόντων τους και τη συνεισφορά τους στην κοινωνία και  - να διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στο σχολείο και στην ευρύτερη κοινωνία.  Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριών που φοιτούν στα γενικά σχολεία πραγματοποιούνται και από τα Ειδικά Σχολεία, τα οποία σε συνεργασία με γειτονικά τους σχολεία διοργανώνουν κοινές δραστηριότητες τόσο εντός των Ειδικών Σχολείων όσο και στις εγκαταστάσεις των γενικών σχολείων.  Σύμφωνα με την αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠΑΝ «Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού και Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών», όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, περιλαμβανομένων των μαθητών/ριών, δεσμεύονται, ανάμεσα σε άλλα, να «σέβονται τα δικαιώματα όλων των ατόμων στη σχολική κοινότητα», να «αναγνωρίζουν και εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις τους, όπως απορρέουν από τους κανονισμούς του σχολείου για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού». Επιπρόσθετα, το σχολείο δεσμεύεται ώστε να «εφαρμόζει τη σχολική πειθαρχία κατά τρόπο συμβατό με την αξιοπρέπεια του μαθητή ως ανθρωπίνου όντος και σύμφωνα με τις πρόνοιες που περιέχονται στους περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Κυρωτικούς) Νόμους του 1999 και 2000» και ενημερώνει «τους/τις μαθητές/μαθήτριες, τις οικογένειές τους και το προσωπικό του σχολείου για θέματα σχετικά με τον ρατσισμό (δικαιώματα, υποχρεώσεις, μορφές, λειτουργία ρατσισμού κ.λπ.)». Οι εκπαιδευτικοί, ανάμεσα σε άλλα, δεσμεύονται όπως «διδάσκουν στις/στους μαθητές/μαθήτριές τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για τον Κώδικα και να τους ενθαρρύνουν να αναφέρουν ρατσιστικά περιστατικά τα οποία παρατηρούν». |
| 32. Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των παιδιών στο χώρο του σχολείου, δημιουργώντας την κατάλληλη κτηριακή υποδομή (ανελκυστήρες, ράμπες, σήμανση, τουαλέτες αναπήρων κλπ) | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Για τη βελτίωση προσβασιμότητας των σχολικών χώρων υλοποιήθηκαν έργα σε σχολεία, τα οποία περιλαμβάνουν την κατασκευή ανελκυστήρων, ραμπών, χώρων στάθμευσης και χώρων υγιεινής ατόμων με αναπηρίες. Το κόστος των έργων αυτών για το 2020 ανήλθε στις €59.500. |
| 33. Μεταφορά χωρίς οικονομική επιβάρυνση των παιδιών με ειδικές ανάγκες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Για τη διευκόλυνση της μεταφοράς των παιδιών με ειδικές ανάγκες, που δεν φοιτούν σε σχολείο της κοινότητάς τους, μετά από απόφαση των Επαρχιακών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, διευθετήθηκε η μεταφορά τους από το ΥΠΠΑΝ ή επιχορηγήθηκαν οι γονείς τους για να τα μεταφέρουν. |
| 34. Επιμόρφωση Ειδικών Εκπαιδευτικών | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του Διήμερου Εκπαιδευτικού, αλλά και με επιπρόσθετα σεμινάρια επιμόρφωσε ειδικούς εκπαιδευτικούς σε θέματα που αφορούν την ενιαία εκπαίδευση, χαρακτηριστικά παιδιών με αναπηρία και διαχείρισης προβλημάτων. Έγιναν, επίσης, παγκύπριο Δίκτυο Διευθυντών Ειδικής Εκπαίδευσης, καθώς και το παγκύπριο Δίκτυο Συνδετικών Λειτουργών Ειδικής Εκπαίδευσης.  Η ΥΕΨ στο πλαίσιο του Διήμερου Εκπαιδευτικού στη Δημοτική Εκπαίδευση, αλλά και στο πλαίσιο της Μέρας του Εκπαιδευτικού στη Μέση Εκπαίδευση (για εκπαιδευτικούς υπεύθυνους Ειδικών Μονάδων), επιμόρφωσε εκπαιδευτικούς σε θέματα διαχείρισης παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς, μαθησιακές δυσκολίες και παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Επιπλέον, έγινε επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα θέματα συμπλήρωσης των εντύπων για έγκαιρη αναγνώριση και παραπομπή περιστατικών με δυσκολίες φοίτησης ή προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον.  Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ), διοργάνωσαν εκπαίδευση εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα "KeepmeSafe". Το πρόγραμμα αφορά στην ενδυνάμωση των νέων με μαθησιακές δυσκολίες (10-25 χρόνων), ώστε να μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους από τη σεξουαλική κακοποίηση και βία. Το περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε βασικά θέματα προστασίας και πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης και βίας Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο «Μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη: KeepmeSafe» διαμορφώθηκε ειδικά για τις ανάγκες του προγράμματος από εμπειρογνώμονες-εκπαιδευτές στην Ευρώπη και περιλαμβάνει μια σειρά ασκήσεων που απευθύνονται σε επαγγελματίες, γονείς και νέους με νοητική αναπηρία, με στόχο την ενδυνάμωσή τους και την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης και βίας. Την επιμόρφωση παρακολούθησαν 70 συνολικά άτομα (53 ειδικοί εκπαιδευτικοί και 17 εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι) σε όλες τις επαρχίες.Η επιμόρφωση διακόπηκε αναγκαστικά λόγω της πανδημίας και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021 με εφαρμογή του υλικού από τους/τις εκπαιδευτικούς, με παράλληλη στήριξη από τον/την εκπαιδευτή/εκπαιδεύτρια. |
| 35. Επιμόρφωση Διευθυντών και Εκπαιδευτικών Συνηθισμένου Σχολείου | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Στελεχών (υποχρεωτικά εβδομαδιαία σεμινάρια για νεοπροαχθέντες/νεοπροαχθείσες Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και Βοηθούς Διευθυντές/Διευθύντριες Μέσης Εκπαίδευσης για ένα χρόνο) όλα τα προγράμματα περιλαμβάνουν ένα σεμινάριο για την ειδική εκπαίδευση και ένα σεμινάριο για θέματα διαχείρισης της διαφορετικότητας.  Διοργανώθηκε από την Σχολή Τυφλών ημερίδα για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε σχολεία όπου φοιτούν μαθητές/μαθήτριες με οπτική αναπηρία, με στόχο την ενημέρωση γύρω από τις εκπαιδευτικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις της οπτικής αναπηρίας και των επιπτώσεών της στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τομέα. Παράλληλα, η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης πραγματοποίησε ετήσια σεμινάρια κωφών.  Η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ) πραγματοποίησε 20 σεμινάρια επιμόρφωσης Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών/ριών για την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών με ειδικές ανάγκες.  Το ΠΙ δημιούργησε το δίκτυο υποστήριξης σχολείων για την εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής, με τη συμμετοχή 30 περίπου σχολείων κάθε χρονιά, με αναστοχαστικές και επιμορφωτικές συναντήσεις για τις πολλαπλές μορφές ρατσισμού, περιλαμβανομένου του μισαναπηρισμού. Συγκεκριμένα, το ΠΙ πρόσφερε υποστήριξη στα σχολεία ως εξής:  • Συνεχής ανανέωση ιστοσελίδας για την αντιρατσιστική πολιτική στον ιστοχώρο του ΠΙ <http://admin.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=1429&Itemid=448&lang=el>  • Γραμμή ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας με λειτουργούς του ΠΙ για στήριξη των σχολείων που εφαρμόζουν την αντιρατσιστική πολιτική (kodikas@cyearn.pi.ac.cy και 22402367).  • Μετάφραση και εκτύπωση ενημερωτικών τριπτύχων για τους γονείς/κηδεμόνες στα ρουμανικά και βουλγαρικά σε 20000 αντίτυπα.  • Διαμοιρασμός ενημερωτικών τριπτύχων για γονείς/κηδεμόνες στις γλώσσες που χρειάζονται τα σχολεία του δικτύου (ελληνικά, αγγλικά, βουλγαρικά, αραβικά, ρουμανικά, τουρκικά, ρωσικά).  Επιπρόσθετα, στις 8/1/2020 προσφέρθηκε εργαστήριο στους/στις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο δίκτυο, με έμφαση σε θέματα μισαναπηρισμού, διαχείρισης ρατσιστικών περιστατικών που σχετίζονται με ικανότητες και αναπηρία και στη διδακτική αξιοποίηση υλικού που αναπτύχθηκε από άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις. Επιπρόσθετα, το ΠΙ ανταποκρίθηκε σε αίτημα για συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναφορικά με το πρόγραμμα DISARTS (https://www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis/el/disarts) στο πλαίσιο του δικτύου του ΠΙ για την εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής. Το πρόγραμμα επαγγελματικής μάθησης εκπαιδευτικών DISARTS (Teachereducation for inclusion: The potential of disabilityartsandlifestories) χρηματοδοτείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και σε συνεργασία με το ΠΙ, προσέφερε την ευκαιρία επαγγελματικήςμάθησης σε ομάδες εκπαιδευτικών οκτώ σχολείων (ένα νηπιαγωγείο, τέσσερα δημοτικά και δύο γυμνάσια). Το πρόγραμμα βασίζεται στο έργο «Ψηφίδες Γνώσης», το οποίο παρέχει υποστηρικτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και περιλαμβάνεται ως εισήγηση για υποστηρικτικό υλικό στην ιστοσελίδα για την αντιρατσιστική πολιτική του ΠΙ. Το DISARTS στοχεύει στην επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών σε σχολική βάση, ώστε σταδιακά (α) να γνωρίσουν τις βασικές θεωρητικές αρχές που σχετίζονται με θέματα αναπηρίας και εκπαίδευσης, (β) να αναπτύξουν θετικές στάσεις για την αναπηρία και να σχολιάζουν κριτικά τυχόν παραδοσιακές αντιλήψεις και στερεότυπα που δεν είναι αποδεκτά από τα άτομα με αναπηρία και (γ) να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους και υλικό που αναπτύχθηκε από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία για την ανάπτυξη προγραμμάτων σε μικροεπίπεδο με στόχο την (ανα)κατασκευή της έννοιας της αναπηρίας σε μαθητές/μαθήτριες προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης.  Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να εμπλακούν σε δραστηριότητες επαγγελματικής μάθησης σε σχολική βάση. Η φιλοσοφία και οι λεπτομέρειες του προγράμματος παρουσιάστηκαν αρχικά στο δίκτυο σχολείων του ΠΙ για υποστήριξη της εφαρμογής της αντιρατσιστικής πολιτικής, στο πλαίσιο επιμορφωτικής συνάντησης του δικτύου για την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων στα άτομα με αναπηρία. Σε κάθε σχολείο που συμμετέχει στο DISARTS έχει δημιουργηθεί ομάδα εργασίας η οποία αποτελείται από τρεις τουλάχιστον εκπαιδευτικούς. Μέχρι στιγμής συμμετέχουν στο πρόγραμμα 37 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συνεργάζονται στενά με την ερευνητική ομάδα του προγράμματος. Η ερευνητική ομάδα επισκέπτεται τα σχολεία σε εβδομαδιαία βάση, σε χρόνο που καθορίζεται ανάλογα με το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών. Η συνεργασία περιλαμβάνει συζήτηση των ζητημάτων που προκύπτουν κατά τον προγραμματισμό της διδασκαλίας, αξιοποιώντας υλικό από άτομα με αναπηρία. Υπογραμμίζεται ότι ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή διδασκαλίας εξυπηρετεί τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος, ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνει καινοτόμες προσεγγίσεις που βασίζονται στη θεωρία των Σπουδών για την Αναπηρία. Μέσα από το DISARTS:  • Οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους και υλικό που αναπτύχθηκε από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία για την ανάπτυξη προγραμμάτων με στόχο την (ανα)κατασκευή της έννοιας της αναπηρίας σε μαθητές/ μαθήτριες προσχολικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης.  • Οι μαθητές/μαθήτριες επωφελούνται από διδασκαλίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από καινοτόμες προσεγγίσεις και υλικό. Αναπτύσσουν στάσεις θετικές προς την αναπηρία, αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και αποδομούν στερεότυπα που πιθανόν να έχουν για την αναπηρία.  • Τα σχολεία μπορούν να επωφεληθούν από σεμινάρια που διοργανώνονται για όλο το προσωπικό στο πλαίσιο τουπρογράμματος.  Το πρόγραμμα έχει διάρκεια από το 2019-2021 και ευελπιστεί στη δημιουργία ενός πυρήνα εκπαιδευτικών με γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες σε σχέση με τη διδασκαλία θεμάτων αναπηρίας. Σεμινάρια που προσφέρθηκαν από το ΠΙ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σεμινάρια σε σχολική βάση»: · Θέματα κοινωνιολογίας στην εκπαίδευση · Κατανοώντας τον σχολικό εκφοβισμό μέσα από τα μάτια των παιδιών · Φορώντας τα παπούτσια του/της άλλου/ης · Αντιρατσιστική πολιτική: Στάδια εφαρμογής και προκλήσεις στη διαχείριση ρατσιστικών περιστατικών · Κι αν ήσουν εσύ; Εργαστήριο ευαισθητοποίησης στην έννοια της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων · Στερεότυπα, προκαταλήψεις, ρατσισμός: Πώς διδάσκω αντιρατσιστική εκπαίδευση; · Βιωματικό εργαστήριο συναισθηματικής ενδυνάμωσης · Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ): Συμπτώματα, κλινική εικόνα, διάγνωση και αντιμετώπιση · Μαθητής με ΔΕΠΥ στην τάξη μου: Πρόβλημα ή πρόκληση; · Μαθητής με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη μου: Τρόποι ανίχνευσης και αντιμετώπισης · Εναντιωματική συμπεριφορά στο σχολικό περιβάλλον: Κατανόηση και τρόποι διαχείρισης Σεμινάρια που προσφέρθηκαν από το ΠΙ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Προαιρετικά Σεμινάρια»: · Ψυχική ανθεκτικότητα · Τομείς προσωπικής και κοινωνικής συνειδητοποίησης και συναισθηματικής ενδυνάμωσης · Αναπτύσσοντας μια σχολική κοινότητα με συναισθηματική νοημοσύνη Συνέδρια που προσφέρθηκαν από το ΠΙ: · Ένταξη και ενσωμάτωση παιδιών με αναπηρίες στο γενικό σχολείο · Πρακτικές θετικής εκπαίδευσης: Αυτογνωσία, ψυχική ανθεκτικότητα, ευτυχία και θετικότητα για όλους, στη σχολική κοινότητα - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HOPEs |
| 36. Επιμόρφωση και ενημέρωση Γονέων/κηδεμόνων | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης διευθέτησε ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων των παιδιών των Ειδικών Μονάδων κάθε τέλος της σχολικής χρονιάς, σχετικά με τις ευκαιρίες επαγγελματικής τους αποκατάστασης μετά το Λύκειο/Τεχνική Σχολή και σύνδεσής τους με τις ανάλογες υπηρεσίες. Σεμινάρια που προσφέρθηκαν από το ΠΙ στο πλαίσιο του προγράμματος «Σεμινάρια για γονείς»:  · Βιωματικό εργαστήριο συναισθημάτων  · Ενισχύοντας την ενσυναίσθηση: Γονική ζεστασιά και υγιής αλληλεπίδραση γονέα παιδιού  · Ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση των παιδιών μας  · Η αυτοεκτίμηση των παιδιών. Εγώ είμαι εγώ και είμαι εντάξει  · Στερεότυπα, προκαταλήψεις, ρατσισμός και παιδιά: Ποιος ο ρόλος μου ως γονέας/κηδεμόνας;  · Ψυχική ανθεκτικότητα για εμάς και τα παιδιά μας  · Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και αυτοπειθαρχίας του παιδιού και ο ρόλος του γονέα  · Ψυχική ανθεκτικότητα: Ο ρόλος των γονέων στην ψυχική ενδυνάμωση των παιδιών  Η ΥΕΨ στο πλαίσιο στήριξης των σχολείων από τους οικείους εκπαιδευτικούς ψυχολόγους, πραγματοποίησε επιμορφωτικές διαλέξεις σε γονείς, ανάλογα με το αίτημα του κάθε σχολείου. |
| 37. Επιμόρφωση Σχολικών Βοηθών/Συνοδών | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το ΠΙ, διοργάνωσαν ημερίδες σε όλες τις Επαρχίες και επιμορφωτικά σεμινάρια για τους Σχολικούς Βοηθούς/Συνοδούς για θέματα που αφορούν τόσο τις βασικές δεξιότητες για αποτελεσματικούς σχολικούς βοηθούς/συνοδούς όσο και θέματα προσέγγισης παιδιών με αυτισμό, νοητική υστέρηση ή άλλες αναπηρίες και διαχείρισης δύσκολων ή βίαιων συμπεριφορών, την ομαλή ενσωμάτωση των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο κ.α. Η ΥΕΨ συμμετείχε στις επιμορφώσεις αυτές με δύο εκπαιδευτικούς ψυχολόγους. Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το ΠΙ, διοργάνωσαν τρεις ημερίδες (2/3/19, 16/3/19, 6/4/19) στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας. Το πρόγραμμα των ημερίδων, με τίτλο «Συνοδεύοντας παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Βασικές αρχές για τη βελτίωση των συνθηκών φοίτησής τους» προσφέρθηκε σε σχολικούς βοηθούς/συνοδούς που εργάζονται σε Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία και Ειδικά Σχολεία και σε αυτές συμμετείχαν συνολικά 314 άτομα. Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης προχώρησε σε θεσμοθέτηση της επιμόρφωσης των σχολικών βοηθών/ συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες κάθε χρόνο στις 30 Ιανουαρίου, ημέρα κατά την οποία τα σχολεία έχουν αργία. Στις 30/1/2020, σε συνεργασία με το ΠΙ, πραγματοποιήθηκε, σε έξι ομάδες σε όλες τις επαρχίες, επιμόρφωση των σχολικών βοηθών/συνοδών με δύο βασικά θέματα: (1) καθήκοντα και ευθύνες της θέσης και (2) βασικές πρώτες βοήθειες και χρήση αυτόματου εξωτερικού απιδινωτή. Στην επιμόρφωση αυτήσυμμετείχαν συνολικά 485 άτομα |
| 38. Προώθηση νέων δράσεων που αφορούν στην κατάργηση στερεοτύπων στην εκπαίδευση ενάντια στις γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Κατάργηση πολλαπλών ρατσισμών στο πλαίσιο intersectionalπροσεγγίσεων πολλαπλών μορφών ρατσισμού, συμπεριλαμβανομένων έμφυλων ρατσισμών ή προς ΑμεΑ  Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για όλες τις βαθμίδες  Έγιναν επιμορφώσεις σε αρκετές πτυχές με έμφυλο πρόσημο:   * Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών Αγωγής Υγείας * Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης * Διαφορετικότητα στη σχολική καθημερινότητα * Αντιρατσιστική πολιτική και δράσεις * Διδάσκοντας επίμαχα/αμφιλεγόμενα θέματα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα * Διαφορετικές ταυτότητες σε ένα σχολικό περιβάλλον * Ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας * Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των εφήβων * Νομοθεσία και διαχείριση περιστατικών.   Το ΠΙ συντόνισε τη Διατμηματική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση.με βάση σχέδιο δράσης για την περίοδο 2018 – 2020 (<http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/isotita_fylou/schedio_drasis_isotitas_2018_2020.pdf>). Διατηρεί, επίσης, ιστοσελίδα με διδακτικό υλικό για την αποδόμηση των στερεοτύπων φύλου και γενικά για θέματα ισότητας φύλου (<http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=910&Itemid=383&lang=el>).  Η ΥΕΨ ανταποκρίθηκε σε αιτήματα σχολείων για ειδική παρέμβαση σε μικρή ομάδα μαθητών/ριών, με στόχο την εφαρμογή βιωματικών εργαστηρίων σε θέματα φυλετικών διακρίσεων. |
| 39. Μελέτη από εμπειρογνώμονες του υφιστάμενου συστήματος παροχής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και διαμόρφωση μιας νέας επικαιροποιημένηςπολιτικής | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Το ΥΠΠΑΝ συνέχισε τη συνεργασία του με τους εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, με στόχο τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας και των πρακτικών που ακολουθούνται στην ειδική εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. |
| 40. Αναθεώρηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πολιτική | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ | Τον Φεβρουάριο του 2019 παρουσιάστηκε το πρώτο προσχέδιο της νομοθεσίας, ενώ τον Μάιο του 2019 παρουσιάστηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς το αναθεωρημένο προσχέδιο, το οποίο τον Ιούλιο του 2019 πήρε την τελική του μορφή, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και υλοποιείται από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Συστάθηκαν Ομάδες Εργασίας στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του έργου. Σκοπός των Ομάδων Εργασίας είναι η υποβολή συμπερασμάτων, που θα διαμορφωθούν σε συστάσεις, στη βάση των οποίων θα ετοιμαστούν οι κανονισμοί που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή του νόμου πλαίσιο.  Κατά τη διάρκεια του 2019 και του 2020 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:   * Επίσκεψη μελέτης λειτουργών του ΥΠΠΑΝ στην Πορτογαλία * Ανάλυση πόρων του εκπαιδευτικού συστήματος * Συναντήσεις Ομάδων Εργασίας (μία με φυσική παρουσία και άλλες τρεις, λόγω πανδημίας, διαδικτυακά).   Οι Ομάδες Εργασίας ασχολήθηκαν με τα ακόλουθα θέματα:  I. Είδη εκπαιδευτικών παροχών και στήριξης, ηγετικές ικανότητες και πρακτικές διδασκαλίας  II. Διαδικασίες αξιολόγησης και στήριξης με επίκεντρο τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους ηγέτες και τα μαθησιακά περιβάλλοντα  III. Ρόλος Κέντρων Στήριξης Ενιαίας Εκπαίδευσης.  Οι εμπειρογνώμονες απέστειλαν τις αρχικές τους συστάσεις και οι εμπλεκόμενοι φορείς κλήθηκαν όπως υποβάλουν τις απόψεις τους. Το ΥΠΠΑΝ διαβίβασε όλες τις συνεισφορές και αναμένεται από τον Ευρωπαϊκό Φορέα η διαμόρφωση των τελικών συστάσεων. Λόγω της πανδημίας, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2021. |
| **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ** | | |
| 41. Ενημέρωση και εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας, καθώς και βοηθητικού προσωπικού δημόσιου τομέα, όσον αφορά τις ανάγκες και δικαιώματα των ασθενών  Υπουργείο Υγείας-Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Το 2019 πραγματοποιήθηκαν 4 σεμινάρια από τον ΟΚΥπΥ σε όλο το νεοεισερχόμενο προσωπικό (Ιατρικό, Νοσηλευτικό, γραμματειακό κλπ). Μικρός αριθμός Νοσηλευτικών Λειτουργών (~100) έχουν λάβει μέρος σε εκπαιδεύσεις άλλων οργανισμών για το εν λόγω θέμα.Για το έτος 2020 λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν βάσει Υπουργικού Διατάγματος για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 δεν πραγματοποίηθηκαν τα Εκπαιδευτικά Πρόγραμματα. |
| 42. Επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα Πρώτων Βοηθειών σε λειτουργούς – φροντιστές Ιδρυμάτων (ΜΚΟ και δημόσια) για άτομα με αναπηρίες  Υπουργείο Υγείας-Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση 300 λειτουργών και φροντιστών Ιδρυμάτων (ΜΚΟ και δημόσια) για άτομα με αναπηρίες  Το 1ο 2μηνο του 2020 ολοκληρώθηκαν επιμορφώσεις 850 σχολικών βοηθών της Ειδικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. |
| 43. Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας στα πλαίσια του νέου Γενικού Σχεδίου Υγείας  Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Από 1/06/2019 έχει εφαρμοστεί η 1η Φάση του Γενικού Συστήματος Υγείας, η οποία περιλαμβάνει την εισαγωγή των υπηρεσιών προσωπικού και ειδικού ιατρού, εργαστηριακών εξετάσεων και φαρμάκων για εξωνοσοκομειακούς ασθενείς.  Από τον Δεκέμβριο 2020 έχουμε την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ, η οποία περιλαμβάνει την εισαγωγή των υπηρεσιών ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας, Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), ασθενοφόρων, νοσηλευτών και μαιών, άλλων επαγγελματιών υγείας(φυσιοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, κλινικών ψυχολόγων και κλινικών διατροφολόγων), ανακουφιστικής φροντίδας, ιατρικής αποκατάστασης, προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας και κατ’ οίκον επισκέψεων. |
| 44. Μελέτη για βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου παροχής υπηρεσιών φυσικής αποκατάστασης  Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Ετοιμάστηκε, έτυχε διαβούλευσης, νομοτεχνικής επεξεργασίας, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση το νομοσχέδιο με τίτλο “ο περί Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμος του 2020».  Από τον Δεκέμβριο 2020 εφαρμόστηκε η τελευταία φάση του ΓΕΣΥ με την παροχή υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, θεραπευτικής αποκατάστασης και αποκαταστασιακού εξοπλισμού. |
| 45. Προώθηση της ψήφισης του νομοσχεδίου περί «Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας»  Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας | ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Εκκρεμεί η περαιτέρω νομοπαρασκευαστική και νομοτεχνική επεξεργασία του νομοσχεδίου. |
| 46. Αποϊδρυματοποίηση ατόμων με ψυχικές αναπηρίες από το Νοσοκομείο Αθαλάσσας  Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας | ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Δεν κατέστη δυνατή η επανένταξη στην κοινότητα ιδρυματοποιημένων ατόμων με ψυχικές αναπηρίες σε δομές υποοστηριζόμενης διαβίωσης με την παροχή των απαιτούμενων νοσηλευτικών και υποστηριχτικών υπηρεσιών. |
| 47. Ενημέρωση και εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας, καθώς και βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικού τομέα, όσον αφορά τις ανάγκες και δικαιώματα των ασθενών  Υπουργείο Υγείας – Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών | ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Λόγω της αλλαγής του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ η δράση θα επαναμελετηθεί στο νέο πλαίσιο. |
| 48. Ενημέρωση οικογενειών παιδιών με αναπηρίες για την πρόληψη ατυχήματος και δηλητηρίασης  Υπουργείο Υγείας | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος Αγωγής Υγείας διενεργήθηκαν διαφωτιστικές διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια για τα σχετικά θέματα σε συνεργασία με τους Επισκέπτες/έπτριες Υγείας και διανεμήθηκε εκπαιδευτικό και διαφωτιστικό υλικό στα παιδιά για ενημέρωση των ιδίων και των γονέων τους. |
| 49. Νομοσχέδιο «Περί Κοινοτικής νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής στην Κύπρο»  Υπουργείο Υγείας - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ | Ετοιμάστηκε νομοσχέδιο, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και τον Ιούνιο 2019 προωθήθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για Νομοτεχνικό έλεγχο. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων κατ’ οίκον και άλλων εξω-νοσοκομειακών νοσηλευτικών υπηρεσιών σε άτομα περιλαμβανομένων και ατόμων με αναπηρίες |
| 50. Μετατροπή 4 ενημερωτικών εντύπων α) σε γραφή Braille ή ηχητική μορφή, β) σε προσβάσιμο κείμενο EasytoRead για άτομα με νοητική αναπηρία. Τα έντυπα αφορούν τις υπηρεσίες Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Κοινοτικής Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, τις υπηρεσίες στα Κέντρα Μητρότητας και Ευημερίας Παιδιού και Τρίπτυχο για την Υγιεινή των χεριών  Υπουργείο Υγείας - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών | ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση της δράσης. |
| 51. Εκπαίδευση όλων των υπεύθυνων Νοσηλευτικών Λειτουργών κατά επαρχία στις υπηρεσίες Επισκεπτών/τριών Υγείας, Κατ’ οίκον Κοινοτική Νοσηλευτική στη χρήση και καταγραφή στατιστικών στη βάση δεδομένων (π.χ. Excel).  Υπουργείο Υγείας - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ | Με στόχο την συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων που να αφορούν την υγεία και τα άτομα με αναπηρίες / παθήσεις που προκαλούν αναπηρία στα πλαίσια της Κατ’ οίκον Κοινοτικής Νοσηλευτικής πραγματοποιήθηκαν 2 εκπαιδευτικά προγράμματα. Η Υπηρεσία της Κατ’ οίκον Κοινοτικής Νοσηλευτικής συμμετέχει στο projectHoCare το οποίο εφαρμόζεται σε 8 χώρες της Ευρώπης και επιχορηγείται από το πρόγραμμα InterregEurope. Στόχος του η δημιουργία «Ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Υπηρεσίας» με όλα τα στοιχεία των ασθενών της υπηρεσίας και τη δυνατότητα για στατιστική ανάλυση. |
| 52. Προώθηση υλοποίησης της Στρατηγικής για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Υγεία  Υπουργείο Υγείας | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Η Στρατηγική αφορά χρονικό πλαίσιο ορίζοντα 2017-2025 με σκοπό την προώθηση δράσεων για την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού στην υγεία, περιλαμβανομένων και παιδιών με αναπηρίες.  Το 2019 στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης της Υλοποίησης της Στρατηγικής ετοιμάστηκε Κατευθυντήρια οδηγία που αφορούσε στην παροχή πληροφοριών στα παιδιά όσο αφορά στην κατάσταση υγείας τους και σύμφωνα με την ηλικία τους. Η κατευθυντήρια οδηγία στάλθηκε για εφαρμογή σε όλους τους επαγγελματίες υγεία και κοινοποιήθηκε στο γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Αντίγραφο της Κατευθυντήριας Οδηγίας, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.  Επίσης ετοιμάστηκε αντίστοιχο Πρωτόκολλο το οποίο αφορά στην παρουσία των γονέων κατά την διενέργεια ιατρικών πράξεων στα ανήλικα τέκνα τους. Εφαρμόστηκε ακριβώς η ίδια πιο πάνω διαδικασία και έχουν ενημερωθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι για γνώση και εφαρμογή. |
| **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ** | | |
| 53. Διαδικτυακές εφαρμογές για δημόσιες μεταφορές σε “ΑΑ” standard προσβάσιμη μορφή  Τμήμα Δημοσίων Έργων/Διεύθυνση Μεταφορών ΥΜΕΕ | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Αναβαθμίστηκε η σχετική ιστοσελίδα από «Α» σε «ΑΑ» προσβάσιμη μορφή για βελτίωση της ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρίες. Ωστόσο η εφαρμογή θα παρακολουθείται και θα βελτιώνεται όπου κριθεί αναγκαίο εντός των επόμενων χρόνων. |
| 54. Ηχητική και οπτική πληροφόρηση εντός νέων λεωφορ*ε*ίων  Τμήμα Δημοσίων Έργων/Διεύθυνση Μεταφορών ΥΜΕΕ | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΜΕΡΙΚΩΣ | Για την ηχητική και οπτική ανακοίνωση επόμενης στάσης σε νέα λεωφορεία για βελτίωση της προσβασιμότητας τους και εξυπηρέτησης των επιβατών ολοκληρώθηκε εντός του 2019 πιλοτικό σε συνεργασία με την ΕΤΑΠ Λεμεσού για υλοποίηση οπτικής ανακοίνωσης με την τοποθέτηση LED Οθόνες σε 40 οχήματα.  Η ηχητική ανακοίνωση ολοκληρώθηκε εντός του 2018 σε λεωφορεία που έχουν τέτοια δυνατότητα και είναι από πρώτη εγγραφή 2005 και μετά.  Στα πλαίσια των νέων Συμβάσεων Παραχώρησης που τέθηκαν ή θα τεθούν σε εφαρμογή, υπάρχει υποχρέωση προς όλους τους Παραχωρησιούχους Τακτικών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών να εγκαταστήσουν εξοπλισμό ο οποίος θα επιτρέπει την ηχητική εγκατάσταση και οπτική εγκατάσταση των στάσεων. |
| 55. Αξιολόγηση υποδομών για δημόσιες μεταφορές σε όλη την Κύπρο  Τμήμα Δημοσίων Έργων/Διεύθυνση Μεταφορών ΥΜΕΕ | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΜΕΡΙΚΩΣ | Έγινε καταγραφή όλων των στάσεων και στεγάστρων, υπογράφτηκαν μνημόνια συνεργασίας με Δήμους ευρύτερων αστικών περιοχών Λευκωσίας και Λεμεσού για επένδυση και βελτίωση των υποδομών για Δημόσιες Μεταφορές. Έγινε συμβόλαιο με Βιομηχανικό Κατασκευαστή για κατάλληλο σχεδιασμό στεγάστρων. Έγινε προδημοσίευση διαγωνισμού με σκοπό τη διαβούλευση με ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς και ετοιμάζονται έγγραφα για προκήρυξη Διαγωνισμού τύπου 15ετούς Συμφωνίας-Πλαίσιο με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση των στάσεων και στεγάστρων και επιδιόρθωση υφιστάμενων.  Έγινε συμβόλαιο με Βιομηχανικό κατασκευαστή για κατάλληλο σχεδιασμό στάσεων/στεγάστρων με υψηλού επιπέδου προδιαγραφές κατασκευής, λειτουργικότητας και αισθητικής για ικανοποίηση των τοπικών συνθηκών της χώρας και των ιδιαιτεροτήτων του κυπριακού δικτύου, ο οποίος και ολοκληρώθηκε.  Ετοιμάζονται έγγραφα και προκήρυξη Διαγωνισμού/ων με αντικείμενο την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών και παρεμβάσεων στις υφιστάμενες υποδομές των σημείων όπου θα τοποθετηθούν στάσεις και τα στέγαστρα.  Ετοιμάστηκε πρόταση με επενδυτικό πλάνο και στρατηγική για υλοποίηση και χρηματοδότηση του Έργου, η οποία υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο 7/2020 και έτυχε έγκρισης.  Ετοιμάζεται λεπτομερές πλάνο τοποθέτησης το οποίο θα συμφωνηθεί με τους εμπλεκόμενους Δήμους/Κοινότητες; Και θα τεθεί σε εφαρμογή μέσα στο 2021. |
| 56. Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λεμεσού (Μελέτη)  Τμήμα Δημοσίων Έργων | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Ολοκληρώθηκε το 2019 η μελέτη εντός της οποίας υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για το θέμα της προσβασιμότητας για όλες τις ομάδες ατόμων. Περιλαμβάνεται επίσης χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων. Στόχος ήταν η ενσωμάτωση λεπτομερών αναγκών προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες στους σχεδιασμούς κινητικότητας πόλεων. |
| 57. Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λάρνακας (Μελέτη)  Τμήμα Δημοσίων Έργων | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ | Η εκπόνηση της μελέτης άρχισε το 2018 και συνεχίζεται, περιλαμβάνοντας ένα κεφάλαιο για το θέμα της προσβασιμότητας για όλες τις ομάδες ατόμων. |
| 58. Βελτίωση προσβασιμότητας ιδιόκτητων κρατικών κτηρίων δημόσιων υπηρεσιών που εξυπηρετούν κοινό (ράμπες, ασανσέρ, πλατφόρμες, αποχωρητήρια, πάγκοι εξυπηρέτησης, οδηγός όδευσης τυφλών, σήμανση)  Τμήμα Δημοσίων Έργων | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Η δράση είναι συνεχής. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων πραγματοποίησε βελτιώσεις σε ιδιόκτητα κρατικά κτήρια δημοσίων υπηρεσιών που εξυπηρετούν κοινό. |
| 59. Βελτίωση Προσβασιμότητας δημόσιων δρόμων στην αρμοδιότητα του Τμήματος Δημοσίων Έργων (Ράμπες, διαβάσεις, σήμανση, ηχητική σήμανση, οδηγός όδευσης τυφλών, μετακίνηση εμποδίων από πεζοδρόμια)  Τμήμα Δημοσίων Έργων | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Η δράση είναι συνεχής. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων πραγματοποίησε βελτιώσεις σε υφιστάμενους δημόσιους δρόμους οι οποίοι εμπίπτουν στην Αρμοδιότητα του Τμήματος. |
| 60. Υλοποίηση σεμιναρίων από HermesAirports για ενημέρωση για τις εξειδικευμένες υποδομές και διευκολύνσεις που παρέχει:  Τμήμα ΠολιτικήςΑεροπορίας | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Για την ενημέρωση επιβατών με αναπηρίες για διευκολύνσεις αεροδρομίων πραγματοποιήθηκαν:  - Εκπαιδεύσεις με βάση τον κανονισμό EU1107/2006. (Κάθε χρόνο και κάθε 2 χρόνια): «Αναπηρία, Προσβασιμότητα & Ισότητα ατόμων με αναπηρία». Χειρισμός και εξυπηρέτηση βάση EU 1107/2006 -ΦΕΒΡ.’18 & ΜΑΡΤΙΟΣ 2019  - Εκπαιδεύσεις με το σχέδιο ‘Εκπαιδεύω τον εκπαιδευτήγια ενημέρωση για χειρισμό ΑΜΕΑ -ΦΕΒΡ.2018  -Ενημέρωση για το σχέδιο «Μπορώ να Πετάξω» για παιδιά και οικογένειες με Αυτισμό -ΜΑΡΤΙΟ 2018-2019  🡪Σε συνεργασία με το Flightsafetyfoundation και την CY,όπου συμμετείχαν 60 αυτιστικά παιδιά & 60 συνοδοί.  \* Λόγω πανδημίας, οι εκπαιδεύσεις του 2020 έχουν ακυρωθεί και προγραμματίζονται μέσω τηλεδιάσκεψης και μέσω της πλατφόρμας της HermesAcademy το πρώτο τρίμηνο του 2021 |
| 61. Βελτίωση διευκολύνσεων προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες στα αεροδρόμια  Τμήμα ΠολιτικήςΑεροπορίας και Hermes Airports | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Εγκαταστάθηκαν τα πιο κάτω:  - Μηχανή εξοπλισμένη με τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό που επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα που χρειάζονται βοήθεια να ανακοινώσουν την άφιξη τους στον παροχέα υπηρεσιών, πιέζοντας το “Πλήκτρο Ειδοποίησης”.  -Οδηγός Όδευσης Τυφλών Ατόμων” για να καθοδηγεί τα άτομα με προβλήματα όρασης μέχρι το Γραφείο Εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία & ατόμων με μειωμένη Κινητικότητα.  -Καθίσματα Προτεραιότητας δίπλα από τις μηχανές προκαθορισμένων σημείων άφιξης.  - Το Αποδυτήριο για άτομα με αναπηρία είναι εξοπλισμένο με ανυψωτικό οροφής, ρυθμιζόμενο κρεβάτι αλλάγματος για ενήλικες καθώς ντους και τουαλέτα. (Αεροδρόμιο Λάρνακας)  - Το RoomMate είναι μια ηλεκτρονική συσκευή τοίχου, η οποία παρέχει ηχητική περιγραφή του δωματίου για να καθοδηγεί τα άτομα με προβλήματα όρασης στην τουαλέτα αναπήρων.  - ”Icanfly” Ένα πρόγραμμα που προσφέρει όσο το δυνατόν πιο “γρήγορο, ομαλό και χωρίς στρες" πέρασμα από τις απαιτούμενες διαδικασίες ενός ταξιδιού ειδικά σχεδιασμένο για άτομα με αυτισμό.  - Το EagleLifter είναι ένα σύστημα ανύψωσης και μεταφοράς για άτομα με αναπηρία που δεν μπορούν να διακινηθούν αυτόνομα από/προς την θέση τους στο αεροσκάφος ή υπέρβαρα άτομα, καταργώντας την χειρωνακτική μεταφορά.  - Έχει λειτουργήσει η νέα ιστοσελίδα της HermesAirports, η οποία είναι προσβάσιμη σε ΑμεΑ βάση του διεθνούς πρότυπου WCAG (WebContentAccessibilityGuidelines)  - Στις εξόδους αναχωρήσεων έχει γίνει σηματοδότηση θέσεις προτεραιότητας για την καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση των ΑμεΑ και ΑΜΚ.  - ‘Εχει παραδοθεί και είναι έτοιμο για λειτουργία το Αποδυτήριο για άτομα με αναπηρία και είναι εξοπλισμένο με ανυψωτικό οροφής, ρυθμιζόμενο κρεβάτι αλλάγματος για ενήλικες καθώς ντους και τουαλέτα (Αεροδρόμιο Πάφου)  - Προγραμματίζεται η λειτουργία ενός νέου προγράμματος (SunFlowerLanyardProgram) το οποίο απευθύνεται σε άτομα με μη ορατές αναπηρίες όπως είναι ο αυτισμός, η νόσος Crohn, βηματοδότης, επιληψία και διάφορες άλλες παθήσεις. Η έναρξη του προγράμματος αναβλήθηκε λόγω πανδημίας και προγραμματίζεται για την άνοιξη-καλοκαίρι 2021.  - Ειδική λωρίδα διέλευσης ΑμεΑ στον έλεγχο διαβατηρίων στις αφίξεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας  -Ειδική λωρίδα διέλευσης ΑμεΑ (expresslane) στις αναχωρήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας |
| 62. Γραφεία εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία στα αεροδρόμια που λειτουργούν επί 24ωρης βάσης  Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Λειτουργούν ομαλά εξυπηρετώντας και διευκολύνοντας τα άτομα με αναπηρίες.  Από τις 15 Φεβρουάριου, η εξυπηρέτηση των AμεA Λάρνακας και Πάφου θα διεξάγεται με τον νέο πάροχο υπηρεσιών Menzies Αviation |
| 63. Δωρεάν μεταφορά των ατόμων με αναπηρία με τα δημόσια λεωφορεία των τακτικών γραμμών  Διεύθυνση Μεταφορών/ΥΜΕΕ | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ | Ενίσχυση των διευκολύνσεων για την κινητικότητα ατόμων με αναπηρίες. Δεν καταβάλλεται κόμιστρο για:   * Άτομα σε αναπηρικά καροτσάκια * Τυφλούς (οι οποίοι δύνανται να συνοδεύονται και από σκύλο οδηγό-GuideDog)   Καταβάλλεται έκπτωση 50% για:   * Συνοδούς τυφλών ατόμων ή ατόμων σε αναπηρικά καροτσάκια (νοείται στην παρουσία των ατόμων που συνοδεύονται).   Ενόψει των Συμβάσεων Παραχώρησης των Δημοσίων Επιβατικών Μεταφορών σε Τακτικές Γραμμές με Λεωφορεία σε Καθορισμένη Περιοχή αναμένεται να δημοσιευτεί καινούργια γνωστοποίηση με Παγκύπρια ισχύ κατ΄ επιβάτη για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών οδικών μεταφορών σε τακτικές γραμμές, στην οποία θα γίνεται αναφορά για το καθεστώς μεταφοράς ατόμων με αναπηρία. |
| 64. Έξυπνες στάσεις λεωφορείων σε κεντρικούς δρόμους με εφαρμογή για άτομα με αναπηρίες  Τμήμα Δημοσίων Έργων | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ | Ολοκληρώθηκε πιλοτικό σε συνεργασία με την ΕΤΑΠ Λεμεσού για υλοποίηση οπτικής και ηχητικής ανακοίνωσης στην στάση με τοποθέτηση ηλεκτρονικών Οθόνων σε 40 σημεία στην Λεμεσό. |
| 65. Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών συμπεριλαμβανομένης επικαιροποίησης Σχεδίου Κινητικότητας Λευκωσίας και Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Πάφου και Αμμοχώστου (Μελέτη)  Τμήμα Δημοσίων Έργων | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ | Για την λεπτομερή καταγραφή, αποτύπωση και ενσωμάτωση των αναγκών προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στους σχεδιασμούς για τις δημόσιες μεταφορές και κινητικότητα πόλεων, ετοιμάστηκαν όροι εντολής για την διενέργεια και ανάθεση τεσσάρων μελετών. |
| 66. Έργα προσβασιμότητας σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μνημεία  Τμήμα Αρχαιοτήτων | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ | Η Δράση είναι συνεχής. Πραγματοποιήθηκαν έργα όπως:  α) Βελτίωση προσβασιμότητας Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων της Κ. Πάφου και του Κουρίου μέσω των διαδρόμων που δημιουργήθηκαν στους χώρους αυτούς. Επίσης έχουν τοποθετηθεί δύο αμαξάκια του γκολφ για χρήση από άτομα με προβλήματα κινητικότητας στους χώρους της Κ. Πάφου/Κουρίου. Επιπλέον έχουν τοποθετηθεί ενημερωτικές πινακίδες στο σύστημα Braile για άτομα με μειωμένη όραση. Συνεχίστηκαν τα έργα προσβασιμότητας και πλέον οι βασικοί άξονες του αρχαιολογικού χώρου είναι πλήρως προσβάσιμοι σε ΑμεΑ.  β) Ολοκληρώθηκαν βελτιωτικές εργασίες στις κλίσεις του κυρίως άξονα του αρχαιολογικού χώρου Χοιροκοιτίας (είσοδος μέχρι αποκατεστημένες οικίες) καθιστώντας τον πλήρως προσβάσιμο.  γ) Ξεκίνησε η υλοποίηση του διαχειριστικού σχεδίου για τον Αρχαιολογικό χώρο της Αμαθούντας στο οποίο προβλέπονται υποδομές για την προσβασιμότητα του χώρου. |
| 67.Έργα προσβασιμότητας σε Μουσεία  Τμήμα Αρχαιοτήτων | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ | Η Δράση είναι συνεχής. Το Κυπριακό Μουσείο είναι ήδη προσβάσιμο για άτομα με προβλήματα κινητικότητας και συνεχίστηκαν έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας και σε άλλα Μουσεία. Έχουν ήδη δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος τα μουσεία που είναι προσβάσιμα για άτομα με αναπηρίες. Έχει προωθηθεί η εφαρμογή μέσων πολυμεσικής ξενάγησης (audioguides), στο Κυπριακό Μουσείο. Μέσα από την εν λόγω τεχνολογία, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, που αφορούν στην αρχαιολογική κληρονομιά ολόκληρης της Κύπρου, και άτομα με αναπηρίες (π.χ. οπτική αναπηρία ή κινητικά προβλήματα). Στο αναβαθμισμένο Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου έχουν ολοκληρωθεί έργα προσβασιμότητας και χώροι υγιεινής για ΑΜΕΑ. Χώροι υγιεινής για ΑΜΕΑ έχουν ολοκληρωθεί και στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου της Στέγης στην Κακοπετριά και την Παναγία Ασίνου στο Νικητάρι. Υλοποιείται σε μόνιμη και συστηματική βάση συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενων υποδομών προσβασιμότητας σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Στους Κανονισμούς του Περί Αρχαιοτήτων Νόμου έχει γίνει τροποποίηση ώστε τα ‘Ατομα που έχουν στην κατοχή τους Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας με σήμανση «Α» και οι συνοδοί τους, να εισέρχονται στους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία χωρίς να πληρώνουν εισιτήριο εισόδου. Υλοποιήθηκε και εξακολουθεί να υλοποιείται συστηματικά φωτισμός αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων στο πλαίσιο διεθνών ημερών για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από διάφορες παθήσεις (π.χ. Παγκόσμιες Ημέρες Αυτισμού, Προωρότητας, Καρκίνου Μαστού κ.λ.π.) |
| 68. Αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών, ώστε το νέο σύστημα να είναι προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία τόσο για τις αστικές όσο και τις υπεραστικές διαδρομές  ΔιεύθυνσηΜεταφορών/ΥΜΕΕ | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ | Βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις δημόσιες μεταφορές. Συνεχήςδράση. |
| 69. Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για ένα όχημα στις περιπτώσεις που αυτό χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ατόμου με αναπηρία, που είναι αδύνατο να καταστεί ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος, όπως στις περιπτώσεις ανήλικων ατόμων με αναπηρία  Τμήμα Οδικών Μεταφορών | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Τροποποιήθηκε ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης Νόμος και από τις 19/10/2018, με βάση τον Κανονισμό 65Α, των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, απαλλάσονται από την καταβολή τελών εγγραφής και κυκλοφορίας τα μηχανοκίνητα οχήματα που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρίες ή για την μετακίνηση ανηλίκων με αναπηρίες. Επίσης, με βάση τον Κανονισμό 65Α των περί Μηχανικινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, τα οχήματα που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο απαλλάσονται από την πληρωμή των τελών επιθεώρησης οχήματος, όταν αυτά παρουσιάζονται για επιθεώρηση σε Κυβερνητικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Μηχανοκινήτων Οχημάτων.  Σε σχέση με τις άδειες οδηγού το Τμήμα Οδικών Μεταφορών συνεργάζεται στενά με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, για εξυπηρέτηση αλλά και επίλυση οποπιονδήποτε προβλημάτων κατά καιρούς με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. |
| **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ** | | |
| 70. Εφαρμογή του Σχεδίου «Τρίπος» για τη διαχείριση ατόμων με αναπηρίες σε περιπτώσεις συμφορών. Περιλαμβάνει:  (α) την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών, τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και μη κυβερνητικών οργανισμών,  (β) την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού υπηρεσιών,  (γ) την τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου, που περιλαμβάνει πληροφορίες που δίνονται σε εθελοντική βάση από άτομα με αναπηρία.  Πολιτική Άμυνα | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ | 1. Δημιουργήθηκε βάση δεδομένων που περιλαμβάνει είδος αναπηρίας, στοιχεία επαφής, στοιχεία κοντινότερων συγγενών και άλλες παρόμοιες πληροφορίες. Τα στοιχεία δόθηκαν εθελοντικά από τους ενδιαφερόμενους.  2. Χαρτογραφήθηκαν οι διευθύνσεις των ατόμων με αναπηρία, με γεωγραφικές συντεταγμένες, σε βάση Googlemaps. |
| 71. Νομοθετική ρύθμιση προσβασιμότητας νέων δρόμων και κτηρίων (μέσω του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου), περιλαμβανομένης της λήψης ποινών για τη μη εφαρμογή της  Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Συμβουλευτική Επιτροπή Προσβασιμότητας και Αρμόδιες Αρχές | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Η νομοθετική ρύθμιση τέθηκε σε πλήρη ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2018. Επιπρόσθετα, στις 14 Σεπτεμβρίου 2018, εκδόθηκε έπειτα από διαβούλευση με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Προσβασιμότητας, το περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ) Διάταγμα του 2018 (ΚΔΠ 262/2018). |
| **ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ** | | |
| 72. Ολοκλήρωση της μετατροπής των Διαδικτυακών Τόπων (ΔΤ) των Κυβερνητικών Οργανισμών για να είναι προσβάσιμοι και από άτομα με αναπηρίες  Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΜΕΡΙΚΩΣ | Με στόχο τη μείωση του κοινωνικού και ψηφιακού αποκλεισμού μέσω των προσβάσιμων διαδικτυακών τόπων σύμφωνα με την Οδηγία 2016/2102/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Προσβασιμότητα των Ιστοτόπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα, όλοι οι ΔΤ που δημοσιοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο 2018 και μετά είναι προσβάσιμοι και από άτομα με αναπηρίες. |
| 73. Νομοπαρασκευήεθνικής νομοθεσίας για την προσβασιμότητα των ΔΤ των Κυβερνητικών Οργανισμών  Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Το νομοσχέδιο «Ο Περί Προσβασιμότητας των Ιστότοπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2018» κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις 28/09/18. Στις 22/03/19 ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο σε Νόμο και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5/4/19. |
| 76. Εκπαίδευση Λειτουργών που τροφοδοτούν τους διαδικτυακούς τόπους των Κυβερνητικών Οργανισμών με την ετοιμασία εγχειριδίου και οργάνωση 3-ωρων σεμιναρίων για όλους τους Κυβερνητικούς Οργανισμούς  Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ | Γίνεται εκπαίδευση λειτουργών που τροφοδοτούν τους ΔΤ των Κυβερνητικών Οργανισμών για βασικές αρχές/οδηγίες για τήρηση της προσβασιμότητας στους ΔΤ. |
| **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ** | | |
| 74. Ενσωμάτωση ηχητικού μηνύματος στους κεντρικούς ανελκυστήρες στο κτηριακό συγκρότημα που στεγάζεται το ΥΟ και βελτίωση προσβασιμότητας της νέας Ιστοσελίδας του Υπουργείου  Υπουργείο Οικονομικών | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Το 2019 εγκαταστάθηκε ηχητικόμήνυμα και στους 4 ανελκυστήρες του Υπ. Οικονομικών.  Η Ιστοσελίδα του Υπουργείου πληροί τις βασικές αρχές προσβασιμότητας από άτομα με αναπηρίες |
| 75. Μελέτη για ενσωμάτωση ερωτήσεων για την αναπηρία στην Έρευνα Υγείας που θα γίνει το 2019 στα πλαίσια Ευρωπαικού Κανονισμού  Στατιστική Υπηρεσία | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Με στόχο την εξαγωγή πιο αντιπροσωπευτικών στατιστικών αποτελεσμάτων στην Έρευνα Υγείας σε σχέση με την αναπηρία, κατά το 2019 ζητήθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία να υποβληθούν προτάσεις για ενσωμάτωση ερωτήσεων στην Έρευνα Υγείας 2019. Υποβλήθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις και περιλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας όλες οι προτεινόμενες ερωτήσεις. Η έρευνα διεξήχθη κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019. |
| 77. Βελτίωση της προσβασιμότητας στον χώρο εργασίας, μετατροπή ιστοσελίδων σε προσβάσιμη μορφή και εκπαίδευση του προσωπικού για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες  Εθνική Αρχή Στοιχημάτων | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Με τη μετακόμιση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων σε νέα γραφεία εντός του Α’ τριμήνου του 2019, η Αρχή προνόησε όπως το σύνολο των κατασκευών και υποδομών καθώς και τα μέτρα υγείας και ασφάλειας να είναι προσβάσιμα από ΑμεΑ. π.χ. πρόσβαση στο κτήριο από ειδική ράμπα και πρόσβαση στους ορόφους από ειδικό ανελκυστήρα σκάλας, τουαλέτες ειδικά διαμορφωμένες. Επιπρόσθετα, στο τηλεφωνικό σύστημα της Αρχής συμπεριλήφθηκαν οι κατάλληλες λειτουργίες για ΑμεΑ και στο χώρο εξυπηρέτησης τοποθετήθηκαν ηλεκτρονικοί πίνακες για άμεση ενημέρωση και εξυπηρέτηση ΑμεΑ. |
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | | |
| 78. Ετοιμασία νέου τουριστικού οδηγού για την Προσβάσιμη Κύπρο | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Εκδόθηκε αναθεωρημένος οδηγός το 2018 |
| 79. Σχέδιο επιχορήγησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και Κέντρων Αναψυχής για δημιουργία, αναβάθμιση ή/ και συμπλήρωση ειδικευμένου εξοπλισμού και υποδομής για τη φιλοξενία ΑμεΑ | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΜΕΡΙΚΩΣ | Το Σχέδιο λειτούργησε το 2018 με επιχορήγηση 5 επιχειρήσεων και δαπάνη €23.964. Δεν υπήρξε προκήρυξη Σχεδίου για το 2019 και το 2020 (λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις και τις χρονοβόρες διαδικασίες για εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων για τις νέες υποδομές). |
| 80. Επιχορήγηση τοπικών Αρχών για διευκολύνσεις ΑμεΑ επί των παραλιών | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Επιχορηγήθηκαν 10 τοπικές αρχές με το συνολικό ποσό των €40000 για τη δημιουργία ξύλινων διαδρόμων, αγορά τροχοκαθισμάτων παραλίας δημιουργία ράμπας, αγορά αμφίβιων τροχοκαθισμάτων, κατασκευή στεγάστρου για τα τροχοκαθίσματα και αγορά κρεβατιών για άτομα με αναπηρία.  Υπάρχουν 52 παραλίες με διευκολύνεις για άτομα σε τροχοκάθισμα ή μειωμένη κινητικότητα, εκ των οποίων 37 παραλίες με πλήρη προσβασιμότητα.  Τροποποιήθηκε ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.79(Ι)/2019), με τον οποίο βελτιώθηκαν συγκεκριμένες διατάξεις του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου που αφορούν στην προστασία ΑμεΑ στην παραλία |
| 83. Καταγραφή διευκολύνσεων για ΑμεΑστα καταταγμένα Κέντρα Αναψυχής, αποτύπωση και φωτογράφηση διευκολύνσεων στις καταταγμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ | Έχουν καταγραφεί οι διευκολύνσεις σε σχεδόν όλα τα νέα και υφιστάμενα Κέντρα Αναψυχής. Αποτυπώθηκαν και φωτογραφήθηκαν οι διευκολύνσεις σε μεγάλο ποσοστό των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.Λόγω της πανδημίας, η καταγραφή και φωτογράφηση των διευκολύνσεων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχει ανασταλεί μέχρι την εξομάλυνση της κατάστασης.Αναμένεται πρόταση συνεργασίας από τηνΚυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων. |
| 84. Αναθεώρηση Οδηγού Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρίες και Μειωμένη Κινητικότητα | ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Υπήρξε επαφή με εξωτερικό συνεργάτη για πιθανή συνεργασία |
| **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ** | | |
| 81. Διεύρυνση δικαιούχων της ειδικής διατίμησης με Κώδικα 08 | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ | Με σχετική τροποποίηση του Διατάγματος και Απόφασης του Υπουργού ΕΕΒ, θα ενταχθούν στην ειδική διατίμηση και οι λήπτες χορηγίας για τυφλούς και οι νεφροπαθείς περιτονιακής κάθαρσης. Για όλες τις κατηγορίες υφιστάμενων και νέων δικαιούχων της ειδικής διατίμησης που αφορούν άτομα με αναπηρία, θα ενταχθεί εισοδηματικό κριτήριο για σκοπούς ένταξης στην ειδική διατίμηση. Το προσχέδιο Διατάγματος και Απόφασης του Υπουργού ΕΕΒ που ρυθμίζει τα θέματα των ευάλωτων καταναλωτών αποστάληκε στις 9/8/2018 στην Νομική Υπηρεσία για τον απαραίτητο Νομοτεχνικό Έλεγχο.  Η κατηγορία ληπτών επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας είναι δικαιούχοι για υποβολή αίτησης για ένταξη στην ειδική διατίμηση από το 2008.  Οι λήπτες επιδόματος φροντίδας για παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα είναι δικαιούχοι από το 2013.  Οι αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς οι οποίοι λαμβάνουν επίδομα διακίνησης είναι δικαιούχοι από το 2016. |
| 82. Μετατροπή/συμπερίληψη κυριότερων κειμένων για καταναλωτικά δικαιώματα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή σε ηχητική μορφή  Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή ([www.consumer.gov.cy](http://www.consumer.gov.cy)) στην ενότητα «Πληροφορίες για καταναλωτές», όλες οι υπάρχουσες πληροφορίες είναι διαθέσιμες και σε ηχητική μορφή. |
| 85. Ενημέρωση των ευάλωτων καταναλωτών για τη δυνατότητα ένταξης τους στην ειδική διατίμηση 08 για μειωμένη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ | H ΑΗΚ μέσω ανακοινώσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών ενημερώνει το κοινό. Για τη διεύρυνση των δικαιούχων (βλ. δράση αρ. 81) όταν υπάρξει τροποποίηση του Διατάγματος και της Απόφασης του Υπουργού ΕΕΒ θα γίνουν σχετικές Ανακοινώσεις για ενημέρωση του κοινού. |
| 86. Πραγματοποίηση διαλέξεων επιμόρφωσης των ατόμων με αναπηρίες για τα καταναλωτικά τους δικαιώματα  Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή | ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Δεν κατέστη δυνατή η οργάνωση διαλέξεων επιμόρφωσης. |

ΜΕ/ΧΦΚ/

30 Αυγούστου 2021