**Παράρτημα 02**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΓΙΑ ΤΟ 2018**

|  |
| --- |
| **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ** |
| **ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΔΑ 2018-2020****Φορέας Υλοποίησης** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ** | **ΒΑΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2018 ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ (Mε συνοπτική περιγραφή συγκεκριμένων ενεργειών και χρονοδιαγραμμάτων)** | **ΕΧΟΥΝ ΤΡΟΧΟΔΡΟ-ΜΗΘΕΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ;****(ΝΑΙ/ΟΧΙ)** | **ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 (Mε συνοπτική περιγραφή συγκεκριμένων ενεργειών και χρονοδιαγραμμάτων)** |
| 1. Επέκταση της Εφαρμογής του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και ΛειτουργικότηταςΤμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | Ίδρυση και λειτουργία δύο επιπλέον Κέντρων Αξιολόγησης Αναπηρίας στη Λεμεσό και Λάρνακα με μείωση της ταλαιπωρίας για μετάβαση στη Λευκωσία καθώς και εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού αιτητών σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Ολιστική αξιολόγηση, πιστοποίηση και τεκμηρίωση της αναπηρίας, των αναγκών και των δυνατοτήτων κάθε ατόμου με αναπηρίακαι διαπίστωση και πρόταση των καταλληλότερων για τα δεδομένα του παρεμβάσεων στήριξής του.Αξιοποίηση στοιχείων που μέσα από το Σύστημα Αξιολόγησης σταδιακά δημιουργούν μια συγκεντρωτική ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα άτομα με αναπηρίες. Εξαγωγή στοιχείων και συνολικά και ανά τύπο αναπηρίας, φύλο και ηλικία. | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΣυνεχίζεται η παροχή 130 περίπου αξιολογήσεων εβδομαδιαίως για νέες αιτήσεις του ΤΚΕΑΑ και της ΥΔΕΠ (αναπηρικό επίδομα και επιχορήγηση κατ’ οίκον φροντίδας), καθώς και για υφιστάμενους λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος που μεταφέρθηκαν στο ΕΕΕ. Παρά την επίτευξη της λειτουργίας Κέντρου Αξιολόγησης στη Λεμεσό, καθυστέρησε σημαντικά η εξεύρεση κτηρίου για στέγαση του Κέντρου Αξιολόγησης Αναπηρίας Λάρνακας. Τον Νοέμβριο 2019 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση του κτηρίου της πρώην ΣΠΕ Αλληλεγγύης στη Δρομολαξιά.Το Σύστημα Αξιολόγησης επεκτάθηκε με την προσθήκη νέων μηχανισμών, διαδικασιών και εντύπων για την αξιολόγηση αναγκών υποστηριζόμενης διαβίωσης και την αξιολόγηση αναγκών ένταξης αποφοίτων ειδικών σχολείων στην απασχόληση. Η μηχανογράφηση και η ηλεκτρονική βάση του Συστήματος επίσης επεκτάθηκαν με νέους τύπους στοιχείων.Ολοκληρώθηκε δημόσιος διαγωνισμός και υπογραφή συμβάσεων με επέκταση της αγοράς υπηρεσιών με 180 περίπου Αξιολογητές Ιατρούς και Επαγγελματίες Αποκατάστασης. | Ναι | Υλοποιούνται τροποποιήσεις στις αξιολογητικές διαδικασίες μετά από έγκριση της Διοίκησης ΥΕΠΚΑ ώστε να μειωθούν οι καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις. Αναμένεται η προσαρμογή και ανακαίνιση του κτηρίου πρώην ΣΠΕ Αλληλεγγύης στη Δρομολαξιά που θα στεγάσει το ΚΑΑ Λάρνακας-Αμμοχώστου.Επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του ΤΚΕΑΑ με την εξαγωγή τακτικών αναφορών στατιστικών στοιχείων.  |
| 2. ΧορήγησηΚοινωνικών Παροχών/ΕπιδομάτωνΤμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | Υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες για κοινωνική προστασία και κοινωνική ενσωμάτωση τους, αντιμετωπίζοντας το κόστος που προκαλεί η αναπηρία. | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΣυνέχισε η ομαλή μηνιαία καταβολή των κοινωνικών παροχών και προώθηση προς αξιολόγηση των νέων αιτήσεων. Προωθήθηκε και εγκρίθηκε από Υπουργικό Συμβούλιο το Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Διακίνησης σε Άτομα με Θαλασσαιμία (Δεκέμβριος 2018)Συγκεκριμένα, από τις νομοθεσίες και σχέδια κοινωνικών παροχών του ΤΚΕΑΑ επωφελήθηκαν συνολικά κατά το 2018 πέραν των 7.000 ατόμων με αναπηρίες, με συνολική δαπάνη €35 εκ.  | Ναι | Συνέχιση της ομαλής παροχής των εν λόγω επιδομάτων και της εξέτασης των νέων αιτήσεων (καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους)Ολοκλήρωση διαβούλευσης και νομοσχεδίου για νέα πολιτική και νέα Νομοθεσία στις Υπηρεσίες και Παροχές για τα Άτομα με Αναπηρίες (βρίσκεται ακόμα υπό διαβούλευση και διαμόρφωση). |
| 3. ΈκδοσηΕυρωπαϊκής Κάρτας ΑναπηρίαςΤμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | Ενίσχυση της κινητικότητας των πολιτών με αναπηρίες στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό της ΕΕ και απόλαυση συγκεκριμένων ωφελημάτων στους τομείς του τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και μεταφορών | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΕκδόθηκε η Κάρτα σε περίπου 1.000 αιτητές. | Ναι | Θα συνεχίσει η διαβούλευση για διεύρυνση και εμπλουτισμό του καταλόγου ωφελημάτων της Κάρτας. |
| 4. Υπηρεσίες Επαγγελματικής ΑποκατάστασηςΤμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | Υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες για ένταξη τους στην απασχόληση μέσω νομοθεσιών και σχεδίων | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΣυνεχίζεται η αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας και καταλληλότητας των υποψηφίων για διορισμό στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Με την συνεχή αποπαγοποίηση των θέσεων, αυξήθηκε ο αριθμός των αξιολογήσεων και των υποψηφίων ατόμων με αναπηρίες προς διορισμό.Συνεχίζεται η επιχορήγηση και εποπτεία των Οργανώσεων που λειτουργούν 23 προγράμματα απασχόλησης με στήριξη με ένταξη στην απασχόληση περίπου 300 ατόμων με νοητική και ψυχική αναπηρία.Συνεχίζεται η επιχορήγηση μικρών μονάδων αυτό-εργοδότησης από το Ειδικό Ταμείο του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης ΑναπήρωνΣυνεχίζεται η εφαρμογή του Σχεδίου Επιχορήγησης Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες | Ναι | Συνέχιση της λειτουργίας των νομοθεσιών και σχεδίων επαγγελματικής αποκατάστασης.Σύνδεση της λειτουργίας του Ειδικού Ταμείου του ΚΕΑΑ και του σχεδίου δημιουργίας μικρών μονάδων αυτοεργοδότησης με τη νέα νομοθεσία που προωθεί η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. |
| 5. Χορηγίες σε Οργανώσεις Ατόμων με ΑναπηρίεςΤμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | Υποστήριξη των οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν τα άτομα με αναπηρίες για να διεκδικούν τα δικαιώματα τους και για να εφαρμόζουν προγράμματα υπηρεσιών που συμπληρώνουν τις κρατικές υπηρεσίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Ναι | Συνεχίζεται η εφαρμογή του Σχεδίου |
| 6. Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων ΑτόμωνΤμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | Υποστήριξη της Επιτροπής για την διεκδίκηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία και τη λειτουργία συντονιστικής υπηρεσίας έγκαιρης παιδικής παρέμβασης  | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Ναι | Συνεχίζεται |
| 7. Λειτουργίας της Κατοικίας Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Λήδρα» για 8 άτομα με πολύ σοβαρές αναπηρίες Υποστήριξη στην διαβίωση πρώην οικοτρόφων του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης ΑναπήρωνΤμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | 1.Αποϊδρυματοποίηση 8 ατόμων με πολύ σοβαρές αναπηρίες και διαταραχές συμπεριφοράς, που διέμεναν στον Θάλαμο 14 του Νοσοκομείου Αθαλάσσας και υποστήριξη τους στην διαβίωση σε κατοικία μέσα στην κοινότητα2. Παροχή υποστηριχτικών υπηρεσιών για διαβίωση σε κατοικίες μέσα στην κοινότητα προς 5 άτομα από το Οικοτροφείο του πρώην Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΣυνεχίζεται η λειτουργία των προγραμμάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης «Λήδρα» και πρώην Οικοτρόφων ΚΕΑΑ μέσω: ενοικίασης κατοικιών, συνεργασίας με τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και με αγορά υπηρεσιών φροντιστών και άλλων επαγγελματιών υγείας.Εντάχθηκαν στην Κατοικία «Λήδρα» δύο ακόμα άτομα με σοβαρές αναπηρίες από το Νοσοκομείο Αθαλάσσας. | Ναι | Συνεχίζεται η εφαρμογή των προγραμμάτων |
| 8. Παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, στα πλαίσια του ρόλου του Κεντρικού Σημείου για την εφαρμογή της ΣύμβασηςΤμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | 1. Ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων προς την Επιτροπή ΟΗΕ για την εφαρμογή της Σύμβασης και την υλοποίηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες σε συνεργασία με τα Σημεία Επαφής των κρατικών υπηρεσιών2. Συντονισμός, ετοιμασία και παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αναπηρία | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΣυγκεντρώθηκαν στοιχεία από όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την υλοποίηση των δράσεων τους για το 2018 | Ναι | Διενέργεια εργαστηρίων και συναντήσεων διαβούλευσης για παρακολούθηση της εφαρμογής του ΕΣΔΑ |
| 9.Παροχή σε λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος αναπηρικού επιδόματος συν μέτρων κοινωνικής συνοχής σε άτομα με αναπηρίες δικαιούχους στο πλαίσιο της νομοθεσίας για το ΕΕΕΥπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας | Οικονομική υποστήριξη για την αντιμετώπιση δαπανών που προκαλεί η αναπηρία στη ζωή του ατόμου | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Ναι | Συνεχίζεται |
| 10. Υπηρεσίες εξεύρεσης εργασίας από Συμβούλους Απασχόλησης ειδικά εκπαιδευμένους για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες και λειτουργία καταλόγων προτεραιότητας για εργοδότηση ανέργων ατόμων με αναπηρίεςΤμήμα Εργασίας | Ενδυνάμωση των εγγεγραμμένων ανέργων ατόμων με αναπηρίες στην εξεύρεση εργασίας και παραχώρηση προτεραιότητας στα πλαίσια υποστήριξης των ευάλωτων ομάδων για ένταξη στην απασχόληση | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΠρόσληψη 27 νέων Συμβούλων Απασχόλησης ορισμένου χρόνου. Λειτουργούν κατάλογοι ειδικών περιπτώσεων, όπου ανήκουν και άτομα με αναπηρία, για προτεραιότητα εργοδότησης σε ωρομίσθιες θέσεις του δημόσιου τομέα.Ακόμα 3 Σύμβουλοι έχουν προσληφθεί μέσα στο 2019. Μια ομάδα από τους νέους ΣΑ έχουν λάβει μέρος σε πρόγραμμα κατάρτισης. Η κατάρτιση περιλάμβανε την εξυπηρέτηση ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες όπως τα άτομα με αναπηρία. Οι υπόλοιποι θα λάβουν μέρος στην κατάρτιση εντός του β΄τριμήνου του 2019. | Ναι | Οι έκτακτοι Σύμβουλοι θα εργοδοτούνται για 2 χρόνια από την πρόσληψή τους. Το υπόλοιπο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης θα λάβει μέρος σε κατάρτιση μέσα στο 2019. |
| 11. Παροχή κινήτρων σε εργοδότες για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες Τμήμα Εργασίας | 100 άνεργοι με αναπηρίες επωφελούμενοι με ένταξη τους στην αγορά εργασίας με επιχορήγηση του μισθού τους για 24 μήνες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ21 Αιτήσεις /Τοποθετήσεις ( Για το 2016-2017 έγιναν 52 αιτήσεις /τοποθετήσεις )Το εν λόγω Σχέδιο Χορηγιών θα είναι ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου που είναι €2.εκ (αναμένεται να παραληφθούν ακόμα 27 αιτήσεις/τοποθετήσεις) | Ναι | Θα επαναπροκηρυχτεί το Σχέδιο |
| 12. Κατάρτιση και εργοδότηση ανέργων για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας προς άτομα με τετραπληγία/παραπληγίαΜονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | 100 άτομα με αναπηρίες επωφελούμενοι με εργοδότηση άνεργων φροντιστών για 24 μήνες  | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΠροσλήφθηκαν από την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου 75 φροντιστές που εξυπηρετούν πάνω σε πλήρη ή μερική βάση 100 άτομα με τετραπληγία ή παραπληγία με εξειδικευμένες υπηρεσίες που δεν καλύπτονταν μέσω των υφιστάμενων κοινωνικών παροχών | Ναι | Συνεχίζεται η εφαρμογή του Σχεδίου |
| 13. Καταβολή σύνταξης ανικανότητας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Η σύνταξη καταβάλλεται ως αποζημίωση για απώλεια δυνατότητας ασφαλισμένων να κερδίζουν από εργασία.  | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΚατά το 2018 οι επωφελούμενοι ήταν 4743. | Ναι | Η σύνταξη θα συνεχίσει να καταβάλλεται σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο του 2010. |
| 14. Καταβολή σύνταξης αναπηρίας (λόγω σωματικής βλάβης από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια)Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Η σύνταξη καταβάλλεται ως αποζημίωση για σωματική βλάβη που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια.  | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΚατά το 2018 οι επωφελούμενοι ήταν 869. | Ναι | Η σύνταξη θα συνεχίσει να καταβάλλεται σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο του 2010. |
| 15. Αξιολόγηση αναγκών φροντίδας ληπτών ΕΕΕ περιλαμβανομένων ατόμων με αναπηρίες στο πλαίσιο του περί Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος και γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Έκτακτες ανάγκες και ανάγκες φροντίδας) Διάταγμα του 2016 ΚΔΠ 162/2016. (Από 11/2017 με νέο Διάταγμα αναλαμβάνει το ΤΚΕΑΑ) ΥΚΕ, ΥΔΕΠ και ΤΚΕΑΑ | Διαπίστωση αναγκών κατ΄ οίκον η / και ημερήσιας φροντίδας ή/και 24ωρης φροντίδας και επιπλέον διαπίστωση αναγκών χρήσης πάνων. | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΚατά το έτος 2018, υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν συνολικά, 1920 αιτήματα φροντίδας / πάνων από δικαιούχους ΕΕΕ (εξαιρουμένων των αιτημάτων κατ΄οίκον φροντίδας ατόμων με αναπηρίες, τα οποία από τον 11/2017 αξιολογεί το ΤΚΕΑΑ) .Από το σύνολο των αιτημάτων εγκρίθηκαν τα 1555. | Ναι | Συνέχιση εφαρμογής των προνοιών των ΚΔΠ 162/2016. |
| 16. Επιχορήγηση Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και συμπράξεων αυτών για τη λειτουργία προγραμμάτων που εμπίπτουν στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας και καλύπτουν ανάγκες ατόμων με αναπηρίες (προγράμματα ημερήσιας φροντίδας και 24ωρης φροντίδας) στα πλαίσια των Σχεδίων Κρατικών ΕνισχύσεωνΥπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας | 700 επωφελούμενοι ετησίως μέσω της οργάνωσης και ενεργοποίησης των τοπικών κοινοτήτων και ανάπτυξης συνεταιριστικής δράσης μεταξύ τους και των κρατικών υπηρεσιών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε τοπικό επίπεδο για την κάλυψη αναγκών κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικοποίηση, απασχόληση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμφιλίωση επαγγελματικού και οικογενειακού βίου. | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΣτα πλαίσια των Σχεδίων Κρατικών Ενισχύσεων επιχορηγήθηκαν το 2018 40 προγράμματα τα οποία αφορούν ΑΜΕΑ (ενήλικα και ανήλικα) με συνολικό ποσό ύψους €3.483.500 ποσό που αντιστοιχεί στο 41.8% του συνολικού ποσού των €8.321.980 που δόθηκε για όλα τα προγράμματα. | Ναι | Συνέχιση της παροχής κρατικής ενίσχυσης  |
| 17. Λειτουργία Κρατικών Στεγών για 24ωρη φροντίδα ατόμων με αναπηρίες και λειτουργία του Κέντρου παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης «Ίριδα» για άτομα με σοβαρές πολλαπλές αναπηρίες Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας | 45 επωφελούμενοι με κάλυψη αναγκών κοινωνικής φροντίδας σε ημερήσια ή 24ωρη βάση. | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΣτο Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών Αποκατάστασης σε άτομα με πολλαπλές αναπηρίες «Ίριδα» λαμβάνουν επί καθημερινής βάσης υπηρεσίες τα άτομα που διαμένουν στα Σπίτια στην Κοινότητα, στην επαρχία Λευκωσίας (πρώην ένοικοι της Στέγης «Νέα Ελεούσα»)  | Ναι | Τροχοδρομούνται ενέργειες για ανάληψη της περαιτέρω λειτουργίας των προγραμμάτων του Κέντρου από Εθελοντική Οργάνωση. |
| 18. Ρύθμιση και επιθεώρηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας από τον ιδιωτικό τομέα περιλαμβανομένων των υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίεςΥπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας | Καθορισμός και διασφάλιση ελάχιστων επιπέδων ποιότητας για υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας που παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα. | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΣτο πλαίσιο εφαρμογής των πιο κάτω Νομοθεσιών και Κανονισμών :1.Περί Στεγών Ηλικιωμένων και Αναπήρων 2. Περί Κέντρων Ενηλίκων 3.  Περί Παίδων (Παιδοκομικοί Σταθμοί) Διάταγμα4.Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιώνκαι στα πλαίσια της εφαρμογής των Όρων και Προϋποθέσεων ΔΥΚΕ για παροχή Κατ´ Οίκον Φροντίδας, οι ΥΚΕ είναι αρμόδιες για την έγκριση , επιθεώρηση και τερματισμό λειτουργίας των προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας, με σκοπό τη διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων λειτουργίας τους . | Ναι | Συνέχιση τήρησης των πρόνοιων των Νομοθεσίών /Κανονισμών |
| 19. Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την ΑναπηρίαΤμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | Καθορισμός μέσω της Πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία του οράματος, των αξιών και αρχών, των στρατηγικών επιδιώξεων και στόχων του κράτους, για την παροχή των απαραίτητων υποστηριχτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες με αναπηρίες σε όλους τους τομείς ζωής από τη γέννηση μέχρι την τρίτη ηλικία  | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ετοιμάστηκε από το ΤΚΕΑΑ σε συνεργασία με τις άλλες κρατικές υπηρεσίες και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19.12.2017. Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και κυκλοφόρησε σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. | Ναι | Παρακολούθηση της υλοποίησης της σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία. |
| 20. Αυξήσεις στα υφιστάμενα επιδόματα και τρίμηνη δημόσια διαβούλευση για τη διαμόρφωση νέας πολιτικής και νέας νομοθεσίας για τις αναπηρικές παροχές και υπηρεσίεςΤμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | Η ενίσχυση των ατόμων με αναπηρίες να αντιμετωπίσουν το επιπρόσθετο κόστος που δημιουργεί η αναπηρία στη ζωή τους, μέσω υπηρεσιών και παροχών | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΟλοκληρώθηκε η διαβούλευση και διαμόρφωση πρότασης η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 15.5.2019 για αυξήσεις και επεκτάσεις στα επιδόματα φροντίδας παραπληγικών και τετραπληγικών και στο επίδομα διακίνησης, με συνολική επιπρόσθετη δαπάνη €4,2 ετησίως και με πέραν των 3000 νέων επωφελούμενων. -Έχει ετοιμαστεί, μετά από δημόσια διαβούλευση και τη χρήση ερωτηματολογίου, πρόταση νέας πολιτικής, η οποία έτυχε διαβούλευσης σε επίπεδο Υπουργού και βρίσκεται υπό αναλυτική διαβούλευση μεταξύ ΤΚΕΑΑ και Οργανώσεων | Ναι | Ολοκλήρωση διαβούλευσης και οριστικοποίηση νέας πολιτικής και νέας νομοθεσίας (2020). |
| 21. Νέο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και την άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότηταςΤμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | Η παροχή υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρίες (κυρίως νοητική και ψυχική αναπηρία) που θα τα υποστηρίζουν να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους, με τη μέγιστη δυνατή αυτονομία, χωρίς να απαιτείται δικαστική απόφαση διορισμού αντιπροσώπου τους  | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΥπογράφηκε Σύμβαση ΤΚΕΑΑ με Νομικό Εμπειρογνώμονα-Προχώρησε η διαβούλευση σε επίπεδο Ομάδας Εργασίας-Ετοιμάστηκε το 50% του νέου νομοσχεδίου (ολοκληρώθηκε εντός του 2019) | Ναι | Ολοκλήρωση διαβούλευσης με όλες τις κρατικές υπηρεσίες και οριστικοποίηση νομοσχεδίου εντός 2020 |
| 22. Δημιουργία νέων κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης στην κοινότητα και διαμόρφωση νέου θεσμικού πλαισίου για την αποϊδρυματοποίηση και ανεξάρτητη διαβίωση/υποστηριζόμενη διαβίωσηΤμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | Ένταξη 40 ατόμων με σοβαρές αναπηρίες σε προγράμματα υποστηριζόμενης διαβίωσης και δημιουργία θεσμικού πλαισίου όσον αφορά τη δημιουργία και λειτουργία δομών και υπηρεσιών για ανεξάρτητη / υποστηριζόμενη διαβίωση, κυρίως για τα άτομα με σοβαρές αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΕγκρίθηκε η συγχρηματοδότηση του νέου έργου και σχεδιάστηκε και προκηρύχθηκε δημόσιος διαγωνισμός για δημιουργία 10 κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης, με σκοπό ένταξης 48 ατόμων (παγκύπρια: 7 κατοικίες για άτομα με νοητική αναπηρία, 2 για άτομα με αυτισμό και 1 για άτομα με οπτική αναπηρία). | Ναι | Ολοκληρώθηκε το 2019 η αξιολόγηση προσφορών και αναμένονται οι τελικές εγκρίσεις για την υπογραφή των συμβάσεων. Οι κατοικίες αναμένεται να λειτουργήσουν τέλη 2019 αρχές 2020. |
| 23. Δημιουργία Κέντρου Πολυθεματικής Αξιολόγησης για τον Αυτισμό (για παιδιά προσχολικής ηλικίας)Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | 300 παιδιά προσχολικής ηλικίας και οικογένειες επωφελούμενοι ετησίως με έγκαιρη πρώιμη αξιολόγηση αυτισμού, παροχή συμβουλευτικής στο παιδί και την οικογένεια και λειτουργία Κέντρου Ημέρας. | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΣχεδιάστηκε και προκηρύχτηκε δημόσιος διαγωνισμός χωρίς την εξεύρεση επιτυχόντα προσφοροδότη.Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο αναθεωρημένη πρόταση του ΤΚΕΑΑ για Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό, μετά από διαβούλευση και συμφωνία με τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας που θα προωθήσουν παράλληλα συμπληρωματικό έργο για την διάγνωση, αξιολόγηση και έγκαιρη παρέμβαση στα παιδιά με αυτισμό. | Ναι | Σχεδιασμός και προκήρυξη το 2019 -2020 νέας πρόσκλησης ενδιαφέροντος και νέου δημόσιου διαγωνισμού για τη δημιουργία του Κέντρου σε συνεργασία αναδόχου με πρότυπο Κέντρο του εξωτερικού |
| 24. Αναβάθμιση των υπηρεσιών επαγγελματικής αποκατάστασης μέσω συνεργασιών με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου και άλλους φορείς που λειτουργούν προγράμματα απασχόλησης με στήριξηΤμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | Αύξηση των προγραμμάτων απασχόλησης με στήριξη και των συνεργειών μεταξύ των φορέων που τα λειτουργούν. Ενίσχυση των μηχανισμών και κινήτρων για αυτοεργοδότηση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των ατόμων με αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΤο ΤΚΕΑΑ συμμετείχε στις διαβουλεύσεις για την ετοιμασία του οριζόντιου νομοσχεδίου για τη λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων | Ναι | Αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για την λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων ώστε να αξιοποιηθεί για την ένταξη ατόμων με αναπηρίες ή και τη δημιουργία δικών τους κοινωνικών επιχειρήσεων |
| 25. Ενημέρωση, εκπαίδευση και διάχυση γνώσης και πληροφόρησης για την αναπηρία στα πλαίσια της Σύμβασης ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με ΑναπηρίεςΤμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | Ευαισθητοποίηση και αύξηση της γνώσης για την αναπηρία των πολιτών κάθε ηλικίας με ή χωρίς αναπηρία  | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΥλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια από το ΤΚΕΑΑ σε αστυνομικούς (Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου) | Ναι | Συνεχίζονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα |
| 26. Εκσυγχρονισμός του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου για σκοπούς: α) ενδυνάμωσης του όρου «εύλογες προσαρμογές», β) ενίσχυση της προσέγγισης της αναπηρίας στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτωνΤμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες | Εκσυγχρονισμός και εναρμόνιση των περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμων με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. | ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΛόγω φόρτου εργασίας δεν υλοποιήθηκε κάποια ενέργεια εντός 2018 | Ναι | Ετοιμασία τροποποιητικού νομοσχεδίου, διαβούλευση και οριστικοποίησή του εντός του 2020 |
| 27. Συντονισμός σε εθνικό επίπεδο της προετοιμασίας των Υπουργείων για την εφαρμογή της νέας Οδηγίας προσβασιμότητας που προωθεί η ΕΕ | Η νέα οδηγία «EuropeanAccessibilityAct” θα ενισχύσει την προσβασιμότητα συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών προς απόλαυση τους από τα άτομα με αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΕκπρόσωπος του ΥΕΠΚΑ, μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στην ΕΕ, παρακολούθησε τις εργασίες της Επιτροπής της ΕΕ που διαμόρφωσε την νέα Οδηγία.Η Οδηγία δημοσιεύτηκε στις 07/06/19 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. | Ναι | Το 2019 ξεκίνησε η διαβούλευση και συντονισμός των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών για την ετοιμασία τους για εναρμόνιση με την Οδηγία |

|  |
| --- |
| **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ** |
| **ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΔΑ 2018-2020****Φορέας Υλοποίησης** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ** | **ΒΑΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2018 ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ (Mε συνοπτική περιγραφή συγκεκριμένων ενεργειών και χρονοδιαγραμμάτων)** | **ΕΧΟΥΝ ΤΡΟΧΟΔΡΟ-ΜΗΘΕΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ;****(ΝΑΙ/ΟΧΙ)** | **ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 (Mε συνοπτική περιγραφή συγκεκριμένων ενεργειών και χρονοδιαγραμμάτων)** |
| 28. Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, υποστηρικτικών υπηρεσιών, εξοπλισμού και βοηθημάτων κατά τη σχολική φοίτηση στα πλαίσια του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου | Πρόσβαση των παιδιών με αναπηρίες στην εκπαίδευση και σε κάθε υποστηρικτική υπηρεσία, εξοπλισμό ή βοηθήματα είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση των βαθμίδων εκπαίδευσης. | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΤο ΥΠΠ προωθεί όλες τις ενέργειες για παροχή εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα παιδιά με ειδικές ανάγκες για τα οποία υπάρχει απόφαση από τις Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ), για παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτό εργοδοτούνται ειδικοί εκπαιδευτικοί και θεραπευτές για εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών που φοιτούν στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Ειδικά Σχολεία. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών που φοιτούν σε Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές αυτά στηρίζονται από εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν εξειδίκευση σε θέματα αναπηρίας.Παράλληλα, το ΥΠΠ υλοποιεί όλες τις αποφάσεις των ΕΕΕΑΕ για παροχή εξειδικευμένου εξοπλισμού στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, για απρόσκοπτη πρόσβασή τους στο αναλυτικό πρόγραμμα ή και στα σχολικά κτήρια. Για τον σκοπό αυτό παρέχεται εξειδικευμένος τεχνολογικός και άλλος εξοπλισμός, παρέχονται οι κατάλληλες διευκολύνσεις και μέσα για την καλύτερη πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραμμα και παράλληλα αναβαθμίζεται η υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων.Όλα τα αιτήματα, τα οποία αποστέλλονται από τις ΕΕΕΑΕ στις Διευθύνσεις του ΥΠΠ υλοποιήθηκαν. | Ναι | Οι ενέργειες είναι συνεχείς. Με την παραλαβή κάθε απόφασης των ΕΕΕΑΕ οι Διευθύνσεις του ΥΠΠ προωθούν τις απαραίτητες ενέργειες για υλοποίησή τους. |
| 29. Μετάβαση από την εκπαίδευση στην επαγγελματική αποκατάσταση  | Ολοκλήρωση σχεδιασμού των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν για την αξιολόγηση και εξακρίβωση των αναγκών και δυνατοτήτων των παιδιών που παρακολουθούν προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την ομαλή και αποτελεσματική μετάβαση τους στην απασχόληση | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΣε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία (ΤΚΕΑΑ) έχει δημιουργηθεί έντυπο αξιολόγησης τελειόφοιτων μαθητών/ριών Ειδικών Μονάδων και Ειδικών Σχολείων. Τα παιδιά αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και το σχετικό έντυπο αποστέλλεται στο ΤΚΕΑΑ με σκοπό τη στήριξη για εξεύρεση κατάλληλης απασχόλησης. | Ναι | Οι ενέργειες είναι συνεχείς.  |
| 30. Προεπαγγελματική κατάρτιση: Αναβάθμιση ΠροεπαγγελματικώνΠρογραμμάτων που εφαρμόζει το ΥΠΠ | Υλοποίηση πρότασης για την αναβάθμιση των προεπαγγελματικών προγραμμάτων σε ότι αφορά: α) στο περιεχόμενο των προγραμμάτων με βάση τις ανάγκες και τις δεξιότητες των μαθητών , β) στις ανάγκες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών γ) στη συνεργασία μεταξύ Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Ειδικών Σχολείων, δ) στη συνεργασία με το ΤΚΕΑΑ | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΤα προεπαγγελματικά προγράμματα των Ειδικών Σχολείων και των Ειδικών Μονάδων των Τεχνικών Σχολών εμπλουτίζονται κάθε χρόνο με επιπρόσθετα προγράμματα με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών. Τα προεπαγγελματικά προγράμματα των Ειδικών Μονάδων των Τεχνικών Σχολών έχουν εμπλουτιστεί με στοιχεία από νέους κλάδους, όπως: δομικά έργα, ένδυσης, διακοσμητική, ξυλουργική. Καταρτίστηκε οδηγός, ο οποίος θα αποτελεί εγχειρίδιο σωστής λειτουργίας και εφαρμογής των προεπαγγελματικών προγραμμάτων και θα χρησιμοποιείται από το εμπλεκόμενο προσωπικό στα Λύκεια, Τεχνικές Σχολές και Ειδικά Σχολεία.Υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στις Τεχνικές Σχολές με τα Ειδικά Σχολεία με σκοπό την παροχή προεπαγγελματικών προγραμμάτων στα παιδιά. | ΝΑΙ | Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και περαιτέρω εμπλουτισμού τόσο των προσφερόμενων προγραμμάτων, όσο και της θεσμοθέτησης της συνεργασίας μεταξύ των σχολείων και του ΤΚΕΑΑ.Αναμένονται οι σχετικές εγκρίσεις για αποστολή του Οδηγού στα σχολεία.Οι ενέργειες είναι συνεχείς. |
| 31. Ενημέρωση μαθητών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες | Εφαρμογή προγραμμάτων για ενημέρωση των μαθητών όλων των βαθμίδων για θέματα αναπηρίας με σκοπό την:α) ενημέρωση των μαθητών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίεςβ) διαμόρφωση θετικών στάσεων έναντι στην αναπηρία με στόχο την αποδοχή και την θετική αλληλεπίδραση.  | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΤο ΥΠΠ αποστέλλει κάθε χρόνο προς τις διευθύνσεις των σχολείων όλων των βαθμίδων εγκύκλιες οδηγίες ώστε να διοργανώνουν δράσεις με σκοπό την ενημέρωση όλων των μαθητών/ριών του σχολείου τους για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, με στόχο την αποδοχή τους και τη θετική αλληλεπίδραση.Παράλληλα, το ΥΠΠ συνεργάζεται με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες για τη συμμετοχή των σχολείων σε διαγωνισμό, με στόχο την ενημέρωση των μαθητών/ριών για τα παιδιά με αναπηρία και τη διαμόρφωση θετικών στάσεων έναντι στην αναπηρία.Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/ριών των σχολείων πραγματοποιείται επίσης από τις/τους εκπαιδευτικούς των Ειδικών Μονάδων οι οποίες/οι ενημερώνουν για θέματα αναπηρίας.Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών/ριών που φοιτούν σε συνηθισμένα σχολεία πραγματοποιούνται από τα Ειδικά Σχολεία, τα οποία σε συνεργασία με γειτονικά τους σχολεία διοργανώνουν κοινές δραστηριότητες τόσο εντός των Ειδικών Σχολείων όσο και στις εγκαταστάσεις των συνηθισμένων σχολείων.Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πραγματοποιείται, επίσης, μέσα από εργαστήρια στο πλαίσιο του μαθήματος της Αγωγής Υγείας που πραγματοποιούνται στις τάξεις σε όλα τα παιδιά για τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν τα παιδιά με αναπηρίες και με στόχο την αποδοχή και την συμπερίληψη στις δραστηριότητες στο πλαίσιο του σχολείου. | Ναι | Οι ενέργειες είναι συνεχείς. |
| 32. Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των παιδιών στο χώρο του σχολείου, δημιουργώντας την κατάλληλη κτηριακή υποδομή (αναλκυστήρες, ράμπες, σήμανση, τουαλέτες αναπήρων κλπ) | Βελτίωση προσβασιμότητας σχολικών χώρων | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΈχουν υλοποιηθεί έργα σε σχολεία, τα οποία περιλαμβάνουν την κατασκευή ανελκυστήρων, ραμπών, χώρων στάθμευσης και χώρων υγιεινής ΑμεΑ, με δαπάνη €443.750.  | Ναι | Το 2020 δρομολογούνται επιπρόσθετα έργα για την κατασκευή ανελκυστήρων, ραμπών, χώρων στάθμευσης και χώρων υγιεινής ΑΜΚΑ. |
| 33. Μεταφορά χωρίς οικονομική επιβάρυνση των παιδιών με ειδικές ανάγκες | Διευκόλυνση μεταφοράς μαθητών | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΤα παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία δεν φοιτούν σε σχολείο της κοινότητάς τους μετά από απόφαση των ΕΕΕΑΕ μεταφέρονται από το ΥΠΠ ή επιχορηγούνται οι γονείς τους για να τα μεταφέρουν. | Ναι | Οι ενέργειες είναι συνεχείς. |
| 34. Επιμόρφωση Ειδικών Εκπαιδευτικών  | Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών για απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν:  | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΗ Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του διήμερου εκπαιδευτικού, αλλά και με επιπρόσθετα σεμινάρια επιμόρφωσε ειδικούς εκπαιδευτικούς σε θέματα που αφορούν την ενιαία εκπαίδευση, χαρακτηριστικά παιδιών με αναπηρία και διαχείρισης των προβλημάτων.  | Ναι | Θα προγραμματιστούν σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο επιπρόσθετες επιμορφωτικές δράσεις. |
| 35. Επιμόρφωση Διευθυντών και Εκπαιδευτικών Συνηθισμένου Σχολείου | Απόκτηση γνώσεων και εξοικείωση με τα ακόλουθα θέματα: | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΣτο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Στελεχών (υποχρεωτικά εβδομαδιαία σεμινάρια για νεοπροαχθέντες Διευθυντές/ Διευθύντριες Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και Βοηθούς Διευθυντές/Διευθύντριες Μέσης Εκπαίδευσης για ένα χρόνο) όλα τα προγράμματα περιλαμβάνουν ένα σεμινάριο για την Ειδική Εκπαίδευση και ένα σεμινάριο για θέματα διαχείρισης της διαφορετικότητας.Στήριξη σχολείων όλων των βαθμίδων για την εφαρμογή της Αντιρατσιστικής πολιτικής του ΥΠΠ «Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού και Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών». Στην αντιρατσιστική πολιτική περιστατικά διακρίσεων και βίας στη βάση διάφορων παραμέτρων, περιλαμβανομένης της αναπηρίας θεωρούνται ρατσιστικά και καταγράφονται και αντιμετωπίζονται ως τέτοια. Στο πλαίσιο αυτής της στήριξης προσφέρονται σεμινάρια σε σχολική βάση και συνέδρια, ενώ δημιουργήθηκε το Δίκτυο υποστήριξης σχολείων από το ΠΙ, για την εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής, με συχνές επιμορφωτικές και αναστοχαστικές συναντήσεις.Erasmus+ Programme, EACEA 33/2014 - Keyaction 3: Supportforpolicyreform – Initiativesforpolicyinnovation “Aninnovativetoolkitforinclusivedecisionmakingpolicies – iDecide” (2016-2018): Το ΥΠΠ (Γραφείο Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) σε συνεργασία με τον μη κυβερνητικό οργανισμό CARDET, εξασφάλισαν τη χορηγία «EACEA 33/2014 - Keyaction 3: Supportforpolicyreform – Initiativesforpolicyinnovation» για το έργο με τίτλο “Aninnovativetoolkitforinclusivedecisionmakingpolicies – iDecide” (2016-2018).Το Έργο βασίζεται στην Προτεραιότητα 1 του Education, AudiovisualandEducation, AudiovisualandCultureExecutiveAgency (ΕΑCEA) «Μείωση των ανισοτήτων σε μαθησιακά αποτελέσματα που επηρεάζουν τους μαθητές από μειονεκτικά περιβάλλοντα». Αποτελεί ένα καινοτόμο και προοδευτικό έργο, με σκοπό τη στήριξη των φορέων χάραξης πολιτικής, των διευθυντών/ριών σχολείων και των εκπαιδευτικών στον τρόπο ανάπτυξης συμπεριληπτικών πολιτικών και πρακτικών στα σχολεία. Στο εφαρμογίδιο που αναπτύχθηκε γίνονται ιδιαίτερες αναφορές σε ΑΜΕΑ (π.χ. άτομα με κινητική, οπτική, ακουστική ή άλλη αναπηρία, άτομα με μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες κ.λπ.). To Τελικό Συνέδριο για το Έργο iDecide – «Ένα Καινοτόμο Εργαλείο για Λήψη Αποφάσεων Χωρίς Αποκλεισμούς» πραγματοποιήθηκε στις 25/10/2018 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, θέσεων και βαθμίδων. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικές δράσεις για συνδετικούς λειτουργούς και εκπαιδευτικούς ψυχολόγους στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στις 28/6/2018.Σεμινάρια σε Σχολική Βάση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2018-2019):Αγχώδεις διαταραχές σε παιδιά και εφήβους: ανίχνευση και τρόποι διαχείρισηςΑντιρατσιστική πολιτική του .ΠΠ: στάδια εφαρμογής και προκλήσεις στη διαχείριση ρατσιστικών περιστατικώνΔιαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ): συμπτώματα, κλινική εικόνα, διάγνωση και αντιμετώπισηΔιαχείριση συμπεριφοράς στη σχολική τάξη: πρακτικές λύσεις για αποτελεσματικότερη εφαρμογήΔιαχείριση προβλημάτων παραβατικής συμπεριφοράς – εναντιωματική και προκλητική συμπεριφορά: σύγχρονες προσεγγίσεις στο σχολικό πλαίσιοΕναντιωματική συμπεριφορά στο σχολικό περιβάλλον: κατανόηση και τρόποι διαχείρισηςΜαθητής με ΔΕΠ-Υ στην τάξη μου: πρόβλημα ή πρόκληση;Μαθητής με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη μου: τρόποι ανίχνευσης και αντιμετώπισηςΠαιδική κατάθλιψη και ο ρόλος του σχολείουΦορώντας τα παπούτσια του/της Άλλου/ηςΤεχνικές ενδυνάμωσης των μαθητών σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμόΤεχνικές ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμόΠραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικά σεμινάρια για τους νεοπροαχθέντες/ νεοπροαχθείσες Διευθυντές/ Διευθύντριες, Βοηθούς Διευθυντές/Διευθύντριες και Εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:*Χαρτογράφηση Προβλημάτων του Προγράμματος Στήριξης. Τρόποι Επίλυσής τους**Η ένταξη των παιδιών με αναπηρία στο Γενικό Σχολείο.* | Ναι | Προγραμματίζονται περισσότερα σεμινάρια/ημερίδες.  |
| 36. Επιμόρφωση Γονιών | 1. Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια του παιδιού με αναπηρία
2. Ενημέρωση για τις διάφορες μορφές αναπηρίας
 | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΣεμινάρια για Γονείς Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ) (2018-2019):* Ανήσυχο παιδί: Αντιμετωπίζοντας το παιδικό/εφηβικό άγχος
* Εναντιωματική και προκλητική συμπεριφορά: Κατανόηση και αντιμετώπιση
* Τεχνικές ενδυνάμωσης των γονέων σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό
* Ψυχική Ανθεκτικότητα για εμάς και τα παιδιά μας
* Η διαχείριση του θυμού και της επιθετικότητας σε μικρά παιδιά
* Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία: Οδηγός προς τους γονείς
* Σχολικός Εκφοβισμός: Πρόληψη, Ανίχνευση, Αντιμετώπιση

Πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικά σεμινάρια από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για γονείς με τίτλο: *Αναγνώριση και Αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και προβλημάτων συμπεριφοράς. Ο ρόλος της οικογένειας.* | Ναι | Προγραμματίζονται περισσότερα σεμινάρια για γονείς σε συνεργασία με το ΠΙ και τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης. |
| 37. Επιμόρφωση Σχολικών Βοηθών/Συνοδών | Απόκτηση γνώσεων και εξοικείωση με τα ακόλουθα:1. Διαχείριση σοβαρών προβλημάτων τα οποία προκύπτουν κατά την φοίτηση των παιδιών με αναπηρία στο σχολείο
2. Χαρακτηριστικά παιδιών με αναπηρία και πως αυτά αλληλεπιδρούν με την προσωπικότητα και μαθησιακή εικόνα του παιδιού
 | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΕπιμόρφωση Σχολικών Βοηθών/Συνοδών που εργάζονται σε Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία και Ειδικά Σχολεία, για τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, 3 ημερίδες (Φεβρουάριος – Μάρτιος 2019), στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 314 άτομα-Επιμορφωτικά σεμινάρια για τους Σχολικούς Βοηθούς/Συνοδούς που εργάζονται σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:*Πρώτες Βοήθειες στον σχολικό χώρο**Ψυχικές διαταραχές σε παιδιά και εφήβους**Ο ρόλος του Σχολικού Βοηθού για παιδιά με Ειδικές Ανάγκες στο Σχολικό Περιβάλλον**Τρόποι προσέγγισης και αντιμετώπισης παιδιών που ανήκουν στο φάσμα του Αυτισμού**Διαχείριση και αντιμετώπισηβίαιων και δύσκολων συμπεριφορών**Αυτισμός: Πρακτικές Στήριξης Παιδιών με αυτιστικά χαρακτηριστικά**Διαχείριση παιδιών με αυτιστικά χαρακτηριστικά-Από τη θεωρία στην πράξη* |  |  |
| 38. Προώθηση νέων δράσεων που αφορούν στην κατάργηση στερεοτύπων στην εκπαίδευση ενάντια στις γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία  | Κατάργηση στερεοτύπων στην εκπαίδευση ενάντια στις γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Κατάργηση πολλαπλών ρατσισμών στο πλαίσιο intersectional προσεγγίσεων πολλαπλών μορφών ρατσισμού, συμπεριλαμβανομένων έμφυλων ρατσισμών ή προς ΑΜΕΑ Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για όλες τις βαθμίδεςΈγιναν επιμορφώσεις σε αρκετές πτυχές ως τώρα με έμφυλο πρόσημο:Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών Αγωγής ΥγείαςΣεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Πρόληψη της Σεξουαλικής κακοποίησηςΔιαφορετικότητα στη σχολική καθημερινότητα.Αντιρατσιστική πολιτική και δράσειςΔιδάσκοντας επίμαχα/αμφιλεγόμενα θέματα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματαΔιαφορετικές ταυτότητες σε ένα σχολικό περιβάλλονΕυαισθητοποίηση των μαθητών/ριών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίαςΣεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των εφήβωνΝομοθεσία και διαχείριση περιστατικώνΕφαρμογή Κώδικα Αντιρατσιστικής Συμπεριφοράς Σχέδιο Δράσης της Διατμηματικής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων (ΕΙΦ) (<http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/isotita_fylou/schedio_drasis_isotitas_2018_2020.pdf>)Εικαστικός Διαγωνισμός για μαθητές όλων των βαθμίδων με ΕΙΦ και Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | ΝαιΝαιΝαι | Επιμορφώσεις σε υποχρεωτική και προαιρετική βάση σε πλήθος συναφών ζητημάτων από λειτουργούς του ΥΠΠ ή και άλλων φορέωνΔημοτική Εκπαίδευση – Απρίλιος 2019 – υποχρεωτική εκπαίδευση – για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, έχει ήδη υλοποιηθεί.-Διεξαγωγή εικαστικού διαγωνισμού για την προώθηση της ισότητας των φύλων με θέμα «Συμφιλίωση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής». Ο διαγωνισμός απευθύνεται στα παιδιά όλων των βαθμίδων και διεξάγεται με τη συνεργασία του ΥΠΠ με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η απονομή των βραβείων των παιδιών που διακρίθηκαν θα γίνει τον Μάιο στοΠ.Ι. (14/5/19)Συνέχεια λειτουργίας του ΔικτύουΕπικαιροποίηση υλικού στον ιστοχώρο της Επιτροπής (<http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=910&Itemid=383&lang=el>) Επικαιροποίηση Σχεδίου ΔράσηςΠαραγωγή υλικού για τη διάσταση πολλαπλών ρατσισμών συμπεριλαμβανομένης και της αναπηρίας Μπορεί να ενταχθεί αυτή η οπτική στον επόμενο διαγωνισμό για το έτος 2019-2020 |
| 39. Μελέτη από εμπειρογνώμονες του υφιστάμενου συστήματος παροχής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και διαμόρφωση μιας νέας επικαιροποιημένηςπολιτικής  | Μεταρρύθμιση εκπαιδευτικού συστήματος στα πλαίσια των Συμβάσεων ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παιδιού και των ατόμων με αναπηρία | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕTο ΥΠΠ βρίσκεται στη διαδικασία μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης νομοθεσίας και των πρακτικών που ακολουθούνται στην Ειδική Εκπαίδευση. Εξασφαλίστηκε τεχνική βοήθεια από την Υπηρεσία Στήριξης Διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων (StructuralReformSupportService)της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και το ΥΠΠ συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση, οι οποίοι αφού συνάντησαν και άκουσαν τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων υπέβαλαν εισηγήσεις/συστάσεις για διαμόρφωση νέας πολιτικής και νομοθεσίας. | Ναι |  |
| 40. Αναθεώρηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πολιτική | Μεταρρύθμιση εκπαιδευτικού συστήματος στα πλαίσια των Συμβάσεων ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παιδιού και των ατόμων με αναπηρία | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΟι εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ετοίμασαν προσχέδιο νομοσχεδίου, το οποίο στάληκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για απόψεις. | Ναι | Το ΥΠΠ σε συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες προγραμματίζουν τις επόμενες ενέργειες για την ετοιμασία Κανονισμών, οι οποίοι θα συνοδεύουν τη νομοθεσία για ψήφιση στη Βουλή. |

|  |
| --- |
| **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ** |
| **ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΔΑ 2018-2020****Φορέας Υλοποίησης** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ** | **ΒΑΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2018 ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ (Mε συνοπτική περιγραφή συγκεκριμένων ενεργειών και χρονοδιαγραμμάτων)** | **ΕΧΟΥΝ ΤΡΟΧΟΔΡΟ-ΜΗΘΕΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ;****(ΝΑΙ/ΟΧΙ)** | **ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 (Mε συνοπτική περιγραφή συγκεκριμένων ενεργειών και χρονοδιαγραμμάτων)** |
| 41. Ενημέρωση και εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας, καθώς και βοηθητικού προσωπικού δημόσιου τομέα, όσον αφορά τις ανάγκες και δικαιώματα των ασθενών Υπουργείο Υγείας-Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών | Eνημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ | ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | ΝΑΙ | Προγραμματίζεται για 2019-2020 |
| 42. Επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα Πρώτων Βοηθειών σε λειτουργούς – φροντιστές Ιδρυμάτων (ΜΚΟ και δημόσια) για άτομα με αναπηρίες Υπουργείο Υγείας-Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών | Βελτίωση παροχής υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρίες | ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | ΝΑΙ | Προγραμματίζεται για 2019-2020 |
| 43. Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας στα πλαίσια του νέου Γενικού Σχεδίου ΥγείαςΙατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας | Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται σε άτομα με αναπηρίες για την φροντίδα της υγείας τους | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΠροετοιμάστηκε η εφαρμογή της πρώτης φάσης του Γενικού Συστήματος Υγείας με την παροχή υπηρεσιών προσωπικού ιατρού, ειδικών ιατρών, φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων.Έχει δημιουργηθεί Μητρώο Ασθενών ΑμεΑ που αξιολογήθηκαν για προμήθεια τροχοκαθίσματος σε παγκύπρια βάση. Δημιουργήθηκαν νέοι χώροι στάθμευσης για ΑμεΑκαι υλοποιήθηκαν βελτιώσεις στην προσβασιμότητα και διευκολύνσεις στα δημόσια νοσοκομεία (ράμπες, ανελκυστήρες, τουαλέτες, σήμανση κ.α.) | Ναι | Αναμένεται από Ιούνιο 2020 η εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ΓΕΣΥ με την παροχή υπηρεσιών ενδονοσοκομειακής φροντίδας, θεραπευτικής αποκατάστασης, αποκαταστασιακού εξοπλισμού και ανακουφιστικής φροντίδας |
| 44. Μελέτη για βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου παροχής υπηρεσιών φυσικής αποκατάστασης Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας | Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρίες που χρειάζονται θεραπευτικές παρεμβάσεις φυσικής αποκατάστασης  | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΕτοιμάστηκε νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της εγγραφής και λειτουργίας Κέντρων Αποκατάστασης και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το 2019 | Ναι | Αναμένεται από Ιούνιο 2020 η εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ΓΕΣΥ με την παροχή υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, θεραπευτικής αποκατάστασης και αποκαταστασιακού εξοπλισμού  |
| 45. Προώθηση της ψήφισης του νομοσχεδίου περί «Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας» που έχει τύχει νομοτεχνικής επεξεργασίαςΥπηρεσίες Ψυχικής Υγείας | Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην κοινότητα προς τα άτομα με ψυχικές αναπηρίες και ψυχικές διαταραχές | ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Ναι | Το νομοσχέδιο βρίσκεται κατατεθειμένο στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αναμένεται η εξέταση του |
| 46. Αποϊδρυματοποίηση ατόμων με ψυχικές αναπηρίες από το Νοσοκομείο ΑθαλάσσαςΥπηρεσίες Ψυχικής Υγείας | Επανένταξη στην κοινότητα ιδρυματοποιημένων ατόμων με ψυχικές αναπηρίες σε δομές υποοστηριζόμενης διαβίωσης με την παροχή των απαιτούμενων νοσηλευτικών και υποστηριχτικών υπηρεσιών | ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ |  |  |
| 47. Ενημέρωση και εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας, καθώς και βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικού τομέα, όσον αφορά τις ανάγκες και δικαιώματα των ασθενώνΥπουργείο Υγείας – Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών  | Μέχρι το 2020 να έχουν πραγματοποιηθεί 4 εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό του Ιδιωτικού τομέα | ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ |  |  |
| 48. Ενημέρωση οικογενειών παιδιών με αναπηρίες για την πρόληψη ατυχήματος και δηλητηρίασης Υπουργείο Υγείας | Διάχυσηπληροφόρησηςστιςοικογένειες | ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ |  |  |
| 49. Νομοσχέδιο «Περί Κοινοτικής νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής στην Κύπρο» Υπουργείο Υγείας - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών | Διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων κατ’ οίκον και άλλων εξω-νοσοκομειακών νοσηλευτικών υπηρεσιών σε άτομα περιλαμβανομένων και ατόμων με αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΕτοιμάστηκε νομοσχέδιο και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το 2019 |  |  |
| 50. Μετατροπή 4 ενημερωτικών εντύπων α) σε γραφή Braille ή ηχητική μορφή, β) σε προσβάσιμο κείμενο EasytoRead για άτομα με νοητική αναπηρία. Τα έντυπα αφορούν τις υπηρεσίες Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Κοινοτικής Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, τις υπηρεσίες στα Κέντρα Μητρότητας και Ευημερίας Παιδιού και Τρίπτυχο για την Υγιεινή των χεριώνΥπουργείο Υγείας - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών | Ενίσχυση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στην ενημέρωση για τα δικαιώματα τους στον τομέα της υγείας.  | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΔόθηκε το έντυπο με το σχεδιάγραμμα του Γ.Ν. Λευκωσίας στην ΚΥΣΟΑ που έχει αναλάβει την μετατροπή του σε γραφή Braille |  |  |
| 51. Εκπαίδευση όλων των υπεύθυνων Νοσηλευτικών Λειτουργών κατά επαρχία στις υπηρεσίες Επισκεπτών/τριών Υγείας, Κατ’ οίκον Κοινοτική Νοσηλευτική στη χρήση και καταγραφή στατιστικών στη βάση δεδομένων (π.χ. Excel).Υπουργείο Υγείας - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών | Συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων που να αφορούν την υγεία και τα άτομα με αναπηρίες / παθήσεις που προκαλούν αναπηρία στα πλαίσια της Κατ’ οίκον Κοινοτικής Νοσηλευτικής | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣEντατικοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης των μελών της οικογένειας και των φροντιστών ατόμων με βλάβες νωτιαίου μυελού πριν ο ασθενής πάρει εξιτήριο από το Παραπληγικό Κέντρο. |  |  |
| 52. Προώθηση υλοποίησης της Στρατηγικής για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην ΥγείαΥπουργείο Υγείας | Προώθηση δράσεων για την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού στην υγεία, περιλαμβανομένων και παιδιών με αναπηρίες.  | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕO κάθε εμπλεκόμενος φορέας αναλαμβάνει να υλοποιήσει δράσεις οι οποίες καλύπτονται από κονδύλια των ιδίων. Έχει ήδη συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των εμπλεκομένων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, επαγγελματικούς συλλόγους, ΜΚΟ, την κοινωνία και τα ίδια τα παιδιά με εκπρόσωπο της Παιδοβουλής. |  |  |

|  |
| --- |
| **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ** |
| **ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΔΑ 2018-2020****Φορέας Υλοποίησης** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ** | **ΒΑΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2018 ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ (Mε συνοπτική περιγραφή συγκεκριμένων ενεργειών και χρονοδιαγραμμάτων)** | **ΕΧΟΥΝ ΤΡΟΧΟΔΡΟ-ΜΗΘΕΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ;****(ΝΑΙ/ΟΧΙ)** | **ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 (Mε συνοπτική περιγραφή συγκεκριμένων ενεργειών και χρονοδιαγραμμάτων)** |
| 53. Διαδικτυακές εφαρμογές για δημόσιες μεταφορές σε “ΑΑ” standardπροσβάσιμη μορφήΤμήμα Δημοσίων Έργων | Αναβάθμιση ιστοσελίδας από «Α» σε «ΑΑ» προσβάσιμη μορφή για βελτίωση της ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΈγινε η διαδικασία έγκρισης του ποσού από ΤΕΑΑ και ΚΕΑΑ | Ναι | Ολοκλήρωση διαπραγμάτευσης και υλοποίηση μέχρι τέλος 2019 |
| 54. Ηχητική και οπτική πληροφόρηση εντός νέων λεωφορ*ε*ίωνΤμήμα Δημοσίων Έργων | Ηχητική και οπτική ανακοίνωση επόμενης στάσης σε νέα λεωφορεία για βελτίωση της προσβασιμότητας τους και εξυπηρέτησης των επιβατών | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΗ ηχητική ανακοίνωση ολοκληρώθηκε εντός του 2018 σε λεωφορεία που έχουν τέτοια δυνατότητα και είναι από πρώτη εγγραφή 2005 και μετά.  | Ναι | Γίνεται πιλοτικό σε συνεργασία με την ΕΤΑΠ Λεμεσού για υλοποίηση οπτικής ανακοίνωσης με την τοποθέτηση LED Οθόνες σε 40 οχήματα – υλοποίηση μέχρι τέλος 2019 |
| 55. Αξιολόγηση υποδομών για δημόσιες μεταφορές σε όλη την ΚύπροΤμήμα Δημοσίων Έργων | Δημιουργία προγράμματος βελτίωσης υποδομών και προσβασιμότητας τους | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΈγινε καταγραφή όλων των στάσεων και στεγάστρων εντός του 2018. Υπογράφτηκαν μνημόνια συνεργασίας με Δήμους ευρύτερων αστικών περιοχών Λευκωσίας και Λεμεσού για επένδυση και βελτίωση των υποδομών για Δημόσιες Μεταφορές.Έγινε συμβόλαιο με Βιομηχανικό Κατασκευαστή για κατάλληλο σχεδιασμό στεγάστρων.  | Nαι | Αφού συμφωνηθεί με τους εμπλεκόμενους Δήμους η υλοποίηση του προγράμματος θα ξεκινήσει η υλοποίηση του μέσα στο 2020.  |
| 56. Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λεμεσού (Μελέτη)Τμήμα Δημοσίων Έργων | Ενσωμάτωση λεπτομερών αναγκών προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες στους σχεδιασμούς κινητικότητας πόλεων | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΣε όλη τη διάρκεια του έτους συνεχίστηκε η ανάπτυξη του σχεδίου. Έχει ήδη ετοιμαστεί η Προκαταρκτική Τελική Έκθεση στην οποία υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για το θέμα της προσβασιμότητας για όλες τις ομάδες ατόμων. | Ναι | Η τελική δημόσια διαβούλευση έχει γίνει στις 30/5/2019 και στη συνέχεια θα υποβληθεί η Τελική Έκθεση για έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Σε αυτή θα περιλαμβάνεται χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων. |
| 57. Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λάρνακας (Μελέτη)Τμήμα Δημοσίων Έργων | Ενσωμάτωση λεπτομερών αναγκών προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες στους σχεδιασμούς κινητικότητας πόλεων | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΗ εκπόνηση της μελέτης άρχισε και έχουν ήδη γίνει δύο κύκλοι διαβουλεύσεων. Στους όρους εντολής περιλαμβάνεται υποχρέωση να περιέχεται στο Σχέδιο ένα κεφάλαιο για το θέμα της προσβασιμότητας για όλες τις ομάδες ατόμων. | Ναι | Αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη τον Ιανουάριο του 2020. Σε αυτό θα περιλαμβάνεται χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων. |
| 58. Βελτίωση προσβασιμότητας ιδιόκτητων κρατικών κτηρίων δημόσιων υπηρεσιών που εξυπηρετούν κοινό (ράμπες, ασανσέρ, πλατφόρμες, αποχωρητήρια, πάγκοι εξυπηρέτησης, οδηγός όδευσης τυφλών, σήμανση)Τμήμα Δημοσίων Έργων | Βελτίωση της προσβασιμότητας /διακίνησης σε ιδιόκτητα κρατικά κτήρια δημόσιων υπηρεσιών που εξυπηρετούν κοινό | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΈχουν γίνει βελτιώσεις σε περισσότερα από 24 κτίρια (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΚΕΠ, Αστυνομικούς σταθμούς, Γραφεία κ.α.).Δαπάνη περίπου 440,000 ευρώ. | Ναι | Η δράση είναι συνεχής. Το ΤΔΕ πραγματοποιεί κάθε χρόνο βελτιώσεις σε ιδιόκτητα κρατικά κτήρια δημοσίων υπηρεσιών που εξυπηρετούν κοινό.Ειδική σήμανση για τυφλά άτομα σε όλα τα γραφεία του ΤΟΜ. Όπου υπάρχει εξυπηρέτηση κοινού, να διαμορφωθούν κατάλληλα τα γραφεία των υπαλλήλων (πάγκοι εξυπηρέτησης) να είναι προσβάσιμα από άτομα με αναπηρίες. |
| 59. Βελτίωση Προσβασιμότητας δημόσιων δρόμων στην αρμοδιότητα του Τμήματος Δημοσίων Έργων (Ράμπες, διαβάσεις, σήμανση, ηχητική σήμανση, οδηγός όδευσης τυφλών, μετακίνηση εμποδίων από πεζοδρόμια)Τμήμα Δημοσίων Έργων | Βελτίωση της προσβασιμότητας σε όσο το δυνατόν περισσότερους δημόσιους δρόμους | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΈχουν γίνει βελτιώσεις σε δρόμους που συντηρεί το ΤΔΕ σε όλη την Κύπρο. Δαπάνη περίπου 1 εκ. Ευρώ. | Ναι | Η δράση είναι συνεχής. Το ΤΔΕ πραγματοποιεί κάθε χρόνο βελτιώσεις σε υφιστάμενους δημόσιους δρόμους οι οποίοι εμπίπτουν στην Αρμοδιότητα του Τμήματος. |
| 60. Υλοποίηση σεμιναρίων από HermesAirports για ενημέρωση για τις εξειδικευμένες υποδομές και διευκολύνσεις που παρέχει:Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας | Ενημέρωση επιβατών με αναπηρίες για διευκολύνσεις αεροδρομίων | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ-Εκπαιδεύσεις με βάση τον κανονισμό EU1107/2006. (Κάθε χρόνο και κάθε 2 χρόνια): «Αναπηρία, Προσβασιμότητα & Ισότητα ατόμων με αναπηρία». Χειρισμός και εξυπηρέτηση βάση EU 1107/2006 -ΦΕΒΡ.’18 & ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 - Εκπαιδεύσεις με το σχέδιο ‘Εκπαιδεύω τον εκπαιδευτήγια ενημέρωση για χειρισμό ΑΜΕΑ -ΦΕΒΡ.2018-Ενημέρωση για το σχέδιο «Μπορώ να Πετάξω» για παιδιά και οικογένειες με Αυτισμό -ΜΑΡΤΙΟ 2018-2019🡪Σε συνεργασία με το Flightsafetyfoundation και την CY,όπου συμμετείχαν 60 αυτιστικά παιδιά & 60 συνοδοί. | Ναι | Επανάληψη σεμιναρίων από HermesAirports για ενημέρωση για τις εξειδικευμένες υποδομές και διευκολύνσεις που παρέχει, βάση του κανονισμού EU1107/2006 |
| 61. Βελτίωση διευκολύνσεων προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες στα αεροδρόμιαΤμήμα Πολιτικής Αεροπορίας | Βελτίωση προσβασιμότητας αεροδρομίων και ενίσχυση διευκολύνσεων | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ-Μηχανή εξοπλισμένη με τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό που επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα που χρειάζονται βοήθεια να ανακοινώσουν την άφιξη τους στον παροχέα υπηρεσιών, πιέζοντας το “Πλήκτρο Ειδοποίησης”.-Οδηγός Όδευσης Τυφλών Ατόμων” για να καθοδηγεί τα άτομα με προβλήματα όρασης μέχρι το Γραφείο Εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία & ατόμων με μειωμένη Κινητικότητα.-Καθίσματα Προτεραιότητας δίπλα από τις μηχανές προκαθορισμένων σημείων άφιξης.- Το Αποδυτήριο για άτομα με αναπηρία είναι εξοπλισμένο με ανυψωτικό οροφής, ρυθμιζόμενο κρεβάτι αλλάγματος για ενήλικες καθώς ντους και τουαλέτα.- Το RoomMate είναι μια ηλεκτρονική συσκευή τοίχου, η οποία παρέχει ηχητική περιγραφή του δωματίου για να καθοδηγεί τα άτομα με προβλήματα όρασης στην τουαλέτα αναπήρων.- Ένα πρόγραμμα που προσφέρει όσο το δυνατόν πιο “γρήγορο, ομαλό και χωρίς στρες" πέρασμα από τις απαιτούμενες διαδικασίες ενός ταξιδιού.- Το EagleLifter είναι ένα σύστημα ανύψωσης και μεταφοράς για άτομα με αναπηρία που δεν μπορούν να διακινηθούν αυτόνομα από/προς την θέση τους στο αεροσκάφος ή υπέρβαρα άτομα, καταργώντας την χειρωνακτική μεταφορά. | Ναι | Βελτιώσεις όπου χρειαστεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ |
| 62. Γραφεία εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία στα αεροδρόμια που λειτουργούν επί 24ωρης βάσηςΤμήμα Πολιτικής Αεροπορίας | Βελτίωση εξυπηρέτησης επιβατών με αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ |  |  |
| 63. Δωρεάν μεταφορά των ατόμων με αναπηρία με τα δημόσια λεωφορεία των τακτικών γραμμώνΤμήμα Οδικών Μεταφορών | Ενίσχυση των διευκολύνσεων για την κινητικότητα ατόμων με αναπηρίες | ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Ναι | Θα γίνει εντός του 2019. |
| 64. Έξυπνες στάσεις λεωφορείων σε κεντρικούς δρόμους με εφαρμογή για άτομα με αναπηρίεςΤμήμα Δημοσίων Έργων | Αναβάθμιση προσβασιμότητας δημόσιωνμεταφορών | ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Ναι | Γίνεται πιλοτικό σε συνεργασία με την ΕΤΑΠ Λεμεσού για υλοποίηση οπτικής και ηχητικής ανακοίνωσης στην στάση με τοποθέτηση ηλεκτρονικών Οθόνων σε 40 σημεία στην Λεμεσό – υλοποίηση μέχρι τέλος 2019. |
| 65. Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών συμπεριλαμβανομένης επικαιροποίησης Σχεδίου Κινητικότητας Λευκωσίας και Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Πάφου και Αμμοχώστου (Μελέτη)Τμήμα Δημοσίων Έργων | Λεπτομερής καταγραφή, αποτύπωση και ενσωμάτωση των αναγκών προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στους σχεδιασμούς για τις δημόσιες μεταφορές και κινητικότητα πόλεων | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΑνατέθηκε σύμβαση για την ετοιμασία όρων εντολής για τις τέσσερεις αυτές μελέτες. Οι όροι εντολής θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Ιούνιο 2019 | Ναι | Προγραμματίζεται η προκήρυξη των μελετών εντός του 2019. |
| 66. Έργα προσβασιμότητας σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μνημεία Τμήμα Αρχαιοτήτων | Βελτίωση προσβασιμότητας Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣα) Βελτίωση προσβασιμότητας Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων της Κ.Πάφου και του Κουρίου μέσω τον διαδρόμων που δημιουργήθηκαν στους χώρους αυτούς. Επίσης έχουν τοποθετηθεί 2 αμαξάκια του γκολφ για χρήση από άτομα με προβλήματα κινητικότητας στους χώρους της Κ.Πάφου/Κουρίου. Επιπλέον έχουν τοποθετηθεί ενημερωτικές πινακίδες στο σύστημα Braille για άτομα με μειωμένη όραση. β) Ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση χώρου στην εκκλησία Αγ. Νικόλαος της Στέγης (Κακοπετριά) όπως και επίσης προσβάσιμων χώρων υγιεινής για άτομα με αναπηρίες. Επιπροσθέτως έχουν ξεκινήσει εργασίες στην Παναγία της Ασίνου (Ασίνου). γ) Ήδη αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων ποιοι αρχαιολογικοί χώροι/μνημεία/μουσεία είναι προσβάσιμα για άτομα με αναπηρίες. δ) Ο Αρχαιολογικός Χώρος του Ιδαλίου είναι προσβάσιμος για άτομα με προβλήματα κινητικότητας. | Ναι | Θα δημιουργηθούν χώροι υγιεινής για άτομα με αναπηρίες στον Αρχαιολογικό Χώρο των Τάφων των Βασιλέων μέχρι το τέλος του 2020. Θα ετοιμαστεί ενημερωτικό φυλλάδιο το οποίο θα αναγράφονται ποια UNESCO μνημεία θα είναι προσβάσιμα για άτομα με αναπηρίες. Η μελέτη που θα εκπονηθεί για τους Αρχαιολογικούς Χώρους της Χοιροκοιτίας και Αμαθούντας θα προβλέπει ενημερωτικές πινακίδες στο σύστημα Braille για άτομα με μειωμένη όραση. Επίσης γίνεται μελέτη για διαχειριστικά σχέδια των Αρχαιολογικών Χώρων της Παλαίπαφου και της Κάτω Πάφου (και τους Τάφους των Βασιλέων) για μέτρα προστασίας και καλυτέρευση του χώρου σε θέματα προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες.  Μέσα στα πλαίσια των διαχειριστικών σχεδίων που έχουν εκπονηθεί για τις εκκλησίες που είναι ενταγμένες στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μελετάται η διαμόρφωση του περιβάλλοντας χώρου και δημιουργία χώρων υγιεινής για τις υπόλοιπες δέκα εκκλησίες. Μέσα στα πλαίσια του Διαχειριστικού Σχεδίου του Αρχαιολογικού Χώρου και Μουσείου του Ιδαλίου, θα αναπτυχθεί μια ενημερωτική εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα/tabletsκτλ μέχρι το τέλος του 2020.  |
| 67.Έργα προσβασιμότητας σε ΜουσείαΤμήμα Αρχαιοτήτων | Βελτίωση προσβασιμότητας Μουσείων  | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΤο Κυπριακό Μουσείο είναι ήδη προσβάσιμο για άτομα με προβλήματα κινητικότητας. Μέχρι το τέλος του 2019 , το Μουσείο θα παρέχει audioguides σε διάφορες γλώσσες. Βρίσκονται σε εξέλιξη εγκατάσταση ράμπων πρόσβασης και ανελκυστήρων για άτομα με προβλήματα κινητικότητας στα Αρχαιολογικά Μουσεία Επαρχίας Λάρνακας και Πάφο, τα οποία θα λειτουργήσουν τέλος του 2019. Το Μουσείο Κυπριακού Σιδηρόδρομου είναι μερικώς προσβάσιμο στο ισόγειο. Έχουν ήδη δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος τα μουσεία που είναι προσβάσιμα για άτομα με αναπηρίες.  | Ναι | Η μουσειολογική μελέτη που εκπονήθηκε για το Νέο Κυπριακό Μουσείο συμπεριλαμβάνει ράμπες πρόσβασης για άτομα με αναπηρίες και πινακίδες με Braille για άτομα με μειωμένη ορατότητα. Έχουν επίσης συμπληρωθεί οι νέες μουσειολογικές μελέτες για τα μουσεία Παλαιπάφου και Κουρίου οι οποίες έχουν προσαρμοστεί ούτως ώστε και τα δύο μουσεία να είναι προσβάσιμα με ράμπες και στην περίπτωση του Κουρίου με ανελκυστήρα για τον όροφο. Το Μεσαιωνικό Μουσείο Κύπρου (Κάστρο Λεμεσού) δεν θα είναι προσβάσιμο λόγω του ότι είναι αρχαίο μνημείο και δεν επιτρέπονται επεμβάσεις όπως και επίσης το Εθνολογικό Μουσείο (Οικία Χατζηγεωργάκη). Ωστόσο, η μουσειολογική μελέτη για το Μεσαιωνικό Μουσείου έχει προνοήσει για τρισδιάστατη παρουσίαση του κάστρου/μουσείου στην είσοδο όπου ο επισκέπτης με κινητικά προβλήματα μπορεί να δει το μουσείο ψηφιακά.  |
| 68. Αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών, ώστε το νέο σύστημα να είναι προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία τόσο για τις αστικές όσο και τις υπεραστικές διαδρομέςΤμήμα Οδικών Μεταφορών | Βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις δημόσιες μεταφορές | ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ |  |  |
| 69. Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για ένα όχημα στις περιπτώσεις που αυτό χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ατόμου με αναπηρία, που είναι αδύνατο να καταστεί ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος, όπως στις περιπτώσεις ανήλικων ατόμων με αναπηρίαΤμήμα Οδικών Μεταφορών | Ενίσχυση των διευκολύνσεων για την κινητικότητα ατόμων με αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΤροποποιήθηκε ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης Νόμος και από τις 19/10/2018 τα τέλη εγγραφής και η άδεια κυκλοφορίας για τα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την μετακίνηση ανήλικων ατόμων είναι δωρεάν, με την προϋπόθεση ότι το ανήλικο πρόσωπο έλαβε ή δύναται να λάβει κατά χάριν οικονομική βοήθεια από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή κατά την κρίση του ΥΕΠΚΑ θα μπορούσε να λάβει κατά χάριν οικονομική βοήθεια, για απόκτηση ειδικά διασκευασμένου μηχανοκίνητου οχήματος για διακίνηση ανάπηρου. |  |  |

|  |
| --- |
| **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ** |
| **ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΔΑ 2018-2020****Φορέας Υλοποίησης** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ** | **ΒΑΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2018 ΚΑΙ****ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ (Mε συνοπτική περιγραφή συγκεκριμένων ενεργειών και χρονοδιαγραμμάτων)** | **ΕΧΟΥΝ ΤΡΟΧΟΔΡΟ-ΜΗΘΕΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ;****(ΝΑΙ/ΟΧΙ)** | **ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 (Mε συνοπτική περιγραφή συγκεκριμένων ενεργειών και χρονοδιαγραμμάτων)** |
|  70. Εφαρμογή του Σχεδίου «Τρίπος» για τη διαχείριση ατόμων με αναπηρίες σε περιπτώσεις συμφορών. Περιλαμβάνει:(α) την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών, τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και μη κυβερνητικών οργανισμών, (β) την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού υπηρεσιών,(γ) την τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου, που περιλαμβάνει πληροφορίες που δίνονται σε εθελοντική βάση από άτομα με αναπηρία. Πολιτική Άμυνα | Η καλύτερη δυνατή διαχείριση των ατόμων με αναπηρίες σε περιπτώσεις συμφορών | ΜΕΡΙΚΗ1. Δημιουργήθηκε βάση δεδομένων που περιλαμβάνει είδος αναπηρίας, στοιχεία επαφής, στοιχεία κοντινότερων συγγενών και άλλες παρόμοιες πληροφορίες. Τα στοιχεία δόθηκαν εθελοντικά από τους ενδιαφερόμενους.2. Χαρτογραφήθηκαν οι διευθύνσεις των ατόμων με αναπηρία, με γεωγραφικές συντεταγμένες, σε βάση Google maps. | Έχει τροχοδρομηθεί η ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης προσωπικού, για το χειρισμό των ατόμων με αναπηρία, σε περιπτώσεις συμφορών. | Εντός του 2020 θα προγραμματιστεί η ενίσχυση της συνεργασίας με όλους του ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders). |
| 71. Νομοθετική ρύθμιση προσβασιμότητας νέων δρόμων και κτηρίων (μέσω του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου), περιλαμβανομένης της λήψης ποινών για τη μη εφαρμογή τηςΤμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως | Βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στο δομημένο περιβάλλον  | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΗ νομοθετική ρύθμιση τέθηκε σε πλήρη ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2018. Επιπρόσθετα, στις 14 Σεπτεμβρίου 2018, εκδόθηκε έπειτα από διαβούλευση με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Προσβασιμότητας, το περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ) Διάταγμα του 2018 (ΚΔΠ 262/2018).  | ΝΑΙ | Έχει ετοιμαστεί και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε διαβούλευση, νέο Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών για τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ, και συγκεκριμένα τροποποίηση των απαιτήσεων για χώρους υγιεινής ΑμεΑ. |

|  |
| --- |
| **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ** |
| **ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΔΑ 2018-2020****Φορέας Υλοποίησης** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ** | **ΒΑΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2018 ΚΑΙ****ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ (Mε συνοπτική περιγραφή συγκεκριμένων ενεργειών και χρονοδιαγραμμάτων)** | **ΕΧΟΥΝ ΤΡΟΧΟΔΡΟ-ΜΗΘΕΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ;****(ΝΑΙ/ΟΧΙ)** | **ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 (Mε συνοπτική περιγραφή συγκεκριμένων ενεργειών και χρονοδιαγραμμάτων)** |
| 72. Ολοκλήρωση της μετατροπής των Διαδικτυακών Τόπων (ΔΤ) των Κυβερνητικών Οργανισμών για να είναι προσβάσιμοι και από άτομα με αναπηρίεςΤμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής | Μείωση του κοινωνικού και ψηφιακού αποκλεισμού μέσω των προσβάσιμων διαδικτυακών τόπων σύμφωνα με την Οδηγία 2016/2102/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Προσβασιμότητα των Ιστοτόπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα. | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΌλοι οι ΔΤ που αναπτύχθηκαν το 2018 και 2019 είναι προσβάσιμοι και από άτομα με αναπηρίες. | Ναι | Το ΤΥΠ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία μετατροπής των ΔΤ που έχουν αναπτυχθεί το 2017 και νωρίτερα για να είναι προσβάσιμοι και από άτομα με αναπηρίες. |
| 73. Νομοπαρασκευήεθνικής νομοθεσίας για την προσβασιμότητα των ΔΤ των Κυβερνητικών ΟργανισμώνΤμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής | Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2016/2102/ΕΚ. | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ17/08/18 στάλθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών το νομοσχέδιο «Ο Περί Προσβασιμότητας των Ιστότοπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2018» στη Βουλή των Αντιπροσώπων.Το Νομοσχέδιο κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις 28/09/18.Στις 22/03/19 ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο σε Νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. | Ναι | Το ΤΥΠ δεσμεύτηκε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να καταθέσει στη Βουλή τους κανονισμούς, οι οποίοι θα ρυθμίζουν τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης (εφαρμογής του Νόμου). |
| 74. Ενσωμάτωση ηχητικού μηνύματος στους 6 κεντρικούς ανελκυστήρες στο κτηριακό συγκρότημα που στεγάζεται το ΥΟ και πρόσβαση στην νέα Ιστοσελίδα του Υπουργείου σε μορφή γλώσσας “easytoread”Υπουργείο Οικονομικών | Βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες στις υποδομές και υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών  | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΗ Διοίκηση του ΥΟ προώθησε την πρόταση για εγκατάσταση και το 2019 εγκαταστάθηκε ηχητικόμήνυμα και στους 4 ανελκυστήρες του Υπ. Οικονομικών.Η Ιστοσελίδα του Υπουργείου πληροί τις βασικές αρχές προσβασιμότητας από άτομα με αναπηρίες | ΟΧΙ |  |
| 75. Μελέτη για ενσωμάτωση ερωτήσεων για την αναπηρία στην Έρευνα Υγείας που θα γίνει το 2019 στα πλαίσια Ευρωπαικού ΚανονισμούΣτατιστική Υπηρεσία | Εξαγωγή πιο αντιπροσωπευτικών στατιστικών αποτελεσμάτων στην Έρευνα Υγείας σε σχέση με την αναπηρία | ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙΗ προετοιμασία του ερωτηματολογίου έχει αρχίσει το 2019, όπως άλλωστε προγραμματιζόταν. | ΝΑΙ | Έχει ζητηθεί από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία και υποβλήθηκαν προτάσεις για ενσωμάτωση συγκεκριμένων ερωτήσεων στην Έρευνα Υγείας 2019, οι οποίες μελετούνται για συμπερίληψη.  |
| 76. Εκπαίδευση Λειτουργών που τροφοδοτούν τους διαδικτυακούς τόπους των Κυβερνητικών Οργανισμών με την ετοιμασία εγχειριδίου και οργάνωση 3-ωρων σεμιναρίων για όλους τους Κυβερνητικούς ΟργανισμούςΤμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής | Διατήρηση των διαδικτυακών τόπων που παραδίδονται προσβάσιμοι ούτως ώστε να πληρούν την Οδηγία 2016/2102/ΕΚ. | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΓίνεται εκπαίδευση λειτουργών που τροφοδοτούν τους ΔΤ των Κυβερνητικών Οργανισμών για βασικές αρχές/οδηγίες για τήρηση της προσβασιμότητας στους ΔΤ. | Ναι | Το ΤΥΠ σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. Υπηρεσία Πληροφορικής της Σχολής Τυφλών) προτίθεται να οργανώσει ενημερωτικές παρουσιάσεις και εργαστήρια για όλους τους Κυβερνητικούς Οργανισμούς. |
| 77. Βελτίωση της προσβασιμότητας στον χώρο εργασίας, μετατροπή ιστοσελίδων σε προσβάσιμη μορφή και εκπαίδευση του προσωπικού για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίεςΕθνική Αρχή Στοιχημάτων | Βελτίωση της προσβασιμότητας των υποδομών και υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού της στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ Με τη μετακόμιση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων σε νέα γραφεία εντός του Α’ τριμήνου του 2019, η Αρχή προνόησε όπως το σύνολο των κατασκευών και υποδομών καθώς και τα μέτρα υγείας και ασφάλειας να είναι προσβάσιμα από ΑμεΑ. π.χ. πρόσβαση στο κτήριο από ειδική ράμπα και πρόσβαση στους ορόφους από ειδικό ανελκυστήρα σκάλας, τουαλέτες ειδικά διαμορφωμένες. Επιπρόσθετα, στο τηλεφωνικό σύστημα της Αρχής συμπεριλήφθηκαν οι κατάλληλες λειτουργίες για ΑμεΑ και στο χώρο εξυπηρέτησης θα τοποθετηθούν ηλεκτρονικοί πίνακες για άμεση ενημέρωση και εξυπηρέτηση ΑμεΑ.  | Ναι | Όσον αφορά στη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού ως προς την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες, προγραμματίζονται σεμινάρια επιμόρφωσης προς το προσωπικό εντός του 2019, καθώς επίσης είναι σε εξέλιξη εσωτερικός οδηγός προσωπικού. |

|  |
| --- |
| **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ** |
| **ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΔΑ 2018-2020****Φορέας Υλοποίησης** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ** | **ΒΑΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2018 ΚΑΙ****ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ (Mε συνοπτική περιγραφή συγκεκριμένων ενεργειών και χρονοδιαγραμμάτων)** | **ΕΧΟΥΝ ΤΡΟΧΟΔΡΟ-ΜΗΘΕΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ;****(ΝΑΙ/ΟΧΙ)** | **ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 (Mε συνοπτική περιγραφή συγκεκριμένων ενεργειών και χρονοδιαγραμμάτων)** |
| 78. Ετοιμασία νέου τουριστικού οδηγού για την Προσβάσιμη Κύπρο(πρώην Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού) | Διάχυση πληροφόρησης | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΕκδόθηκε αναθεωρημένος οδηγός το 2018 | Ναι | Εξετάζεται πιθανή νέα επικαιροποιημένη έκδοση του οδηγού. |
| 79. Σχέδιο επιχορήγησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και Κέντρων Αναψυχής για δημιουργία, αναβάθμιση ή/ και συμπλήρωση ειδικευμένου εξοπλισμού και υποδομής για τη φιλοξενία ΑμεΑΠρώην Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και νυν Υφυπουργείο Τουρισμού | Βελτίωση προσβασιμότητας | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Επιχορήγηση 5 επιχειρήσεων μέσω του Σχεδίου. Διαθέσιμες πιστώσεις: €30.000.Διατέθηκαν: €23.964 | Ναι | Περιλήφθηκαν σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2020 |
| 80. Επιχορήγηση τοπικών Αρχών για διευκολύνσεις ΑμεΑ επί των παραλιώνΠρώην Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και νυν Υφυπουργείο Τουρισμού | Βελτίωση προσβασιμότητας  | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Επιχορήγηση 5 τοπικών Αρχών για τη δημιουργία δύο ξύλινων διαδρόμων και αγορά έξι τροχοκαθισμάτων παραλίαςΥπάρχουν 50 παραλίες με διευκολύνεις για άτομα σε τροχοκάθισμα ή μειωμένη κινητικότητα, εκ των οποίων 29 παραλίες με πλήρη προσβασιμότητα.Τροποποιήθηκε ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.79(Ι)/2019), με τον οποίο βελτιώθηκαν συγκεκριμένες διατάξεις του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου που αφορούν στην προστασία ΑμεΑ στην παραλία | Ναι  | Περιλήφθηκαν σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό 2019 και 2020..Εξετάζεται πιθανή δημιουργία πρότυπης παραλίας προσβάσιμηςκαι για άτομα με αναπηρίες εκτός των κινητικών δυσκολιών |
| 81. Ένταξη ευάλωτων καταναλωτών στην ειδική διατίμηση08 για μειωμένη τιμή ηλεκτρικού ρεύματοςΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας | Οικονομική στήριξη ατόμων με αναπηρίες που, λόγω της αναπηρίας τους, έχουν αυξημένες ανάγκες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματοςΈνταξη στην μειωμένη διατίμηση η οποία είναι κατά περίπου 20% πιο χαμηλή σε σχέση με την κανονική οικιακή διατίμηση. | ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΗ κατηγορία ληπτών επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας είναι δικαιούχοι για υποβολή αίτησης για ένταξη στην ειδική διατίμηση από το 2008. Οι λήπτες επιδόματος φροντίδας για παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα είναι δικαιούχοι από το 2013. Οι αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς οι οποίοι λαμβάνουν επίδομα διακίνησης είναι δικαιούχοι από το 2016. Με σχετική τροποποίηση του Διατάγματος και Απόφασης του Υπουργού ΕΕΒ, θα ενταχθούν στην ειδική διατίμηση και οι λήπτες χορηγίας για τυφλούς. Για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων της διατίμησης, θα ενταχθεί εισοδηματικό κριτήριο. | Ναι | Το προσχέδιο Διατάγματος και Απόφασης του Υπουργού ΕΕΒ που ρυθμίζει τα θέματα των ευάλωτων καταναλωτών αποστάληκε στις 9/8/2018 στην Νομική Υπηρεσία για τον απαραίτητο Νομοτεχνικό Έλεγχο. |
| 82. Μετατροπή/συμπερίληψη κυριότερων κειμένων για καταναλωτικά δικαιώματα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή σε ηχητική μορφήΥπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή | Βελτίωση της ενημέρωσης ατόμων με αναπηρίες για τα δικαιώματα τους ως καταναλωτών και χρήση εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή ([www.consumer.gov.cy](http://www.consumer.gov.cy)) στην ενότητα «Πληροφορίες για καταναλωτές», όλες οι υπάρχουσες πληροφορίες είναι διαθέσιμες και σε ηχητική μορφή. | Όχι | Όλες οι νέες πληροφορίες στην ενότητα «Πληροφορίες για καταναλωτές» θα είναι διαθέσιμες και σε ηχητική μορφή. |
| 83. Καταγραφή διευκολύνσεων για ΑμεΑστα καταταγμένα Κέντρα ΑναψυχήςΠρώην Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και νυν Υφυπουργείο Τουρισμού | Διάχυση πληροφόρησης. Βελτίωση στόχευσης οικονομικών & άλλων παρεμβάσεων. | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΈχουν καταγραφεί οι διευκολύνσεις σε σχεδόν όλα τα νέα και υφιστάμενα Κέντρα Αναψυχής | Ναι | Συνεχιζόμενη δράση |
| 83. Αποτύπωση διευκολύνσεων για ΑμεΑ στις καταταγμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσειςΠρώην Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και νυν Υφυπουργείο Τουρισμού | Διάχυση πληροφόρησης.  | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΈχουν καταγραφεί οι διευκολύνσεις σε πολύ μεγάλο ποσοστό ξενοδοχειακών μονάδων | Ναι | Εξετάζεται πιθανή συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη  |
| 83. Φωτογράφιση διευκολύνσεων για ΑμεΑ στις καταταγμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσειςΠρώην Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και νυν Υφυπουργείο Τουρισμού | Βελτίωση παρεχόμενης πληροφόρησης | ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣΈχει γίνει φωτογράφιση σε 25% περίπου των προσβάσιμων ξενοδοχειακών μονάδων  | Ναι  | Συνεχίζεται η δράση. Εξετάζεται πιθανή συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη  |
| 85. Ενημέρωση των ευάλωτων καταναλωτών για τη δυνατότητα ένταξης τους στην ειδική διατίμηση 08 για μειωμένη τιμή ηλεκτρικού ρεύματοςΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας | Ενημέρωση δικαιούχων ατόμων με αναπηρίες για την δυνατότητα αξιοποίησης του δικαιώματος οικονομικής στήριξης τους που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της αναπηρίας τους | ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕΌταν υπάρχει τροποποίηση του Διατάγματος και της Απόφασης του Υπουργού ΕΕΒ υπάρχουν σχετικές Ανακοινώσεις για ενημέρωση του κοινού.Επίσης η ΑΗΚ μέσω Ανακοινώσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών ενημερώνει το κοινό.  | Ναι | Όταν ολοκληρωθεί ο Νομοτεχνικός έλεγχος του Διατάγματος και της Απόφασης και τεθούν σε ισχύ , θα υπάρξουν νέες Ανακοινώσεις για ενημέρωση του κοινού. |
| 86. Πραγματοποίηση διαλέξεων επιμόρφωσης των ατόμων με αναπηρίες για τα καταναλωτικά τους δικαιώματα Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή | Ενημέρωση ατόμων με αναπηρίες για τα δικαιώματα τους ως καταναλωτών | ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ | Ναι | Στις 2/6/2019 προτάθηκε γραπτώς στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ηπραγματοποίηση διαλέξεων. |